## Расписание
Расписание после выравнивания ресурсов (вариант Б)
Работы с 19.10.2026. Рабочие дни: пн–пт, кроме 04.11.2026.
№ | Пакет работ | Тип | Исполнители | E ост., ч | D, дн | Раннее начало по сети | Готовы предшественницы | Старт | Финиш | Задержка из-за ресурсов, дн | Причина задержки | Веха (план) | Веха (устав) | Крит.
1.1 | Инициация проекта | выполнена | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фаза 2
1.2 | Планирование проекта | обычная | Лопатин, Шунулин | 13.0667 | 4.6667 | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 28.10.2026 | 3.7879 | Лопатин, Шунулин заняты в 2.4 | Фаза 4 | Фаза 4
1.3 | Мониторинг и контроль | гамак | Лопатин | 38.2489 | 49 | — | — | 19.10.2026 | 25.12.2026 | — | — | — | весь проект
1.4 | Закрытие проекта | обычная | Лопатин, Шунулин | 12.6667 | 3.1667 | 17.12.2026 | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 30.12.2026 | 0 | после финальной пары 26.12 | после В4 | 26–31.12
2.1 | Сбор и анализ требований | гамак | Паноченко | 8.65 | 49 | — | — | 19.10.2026 | 25.12.2026 | — | — | — | по итерациям
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | обычная | Горбов, Паноченко | 31 | 9.1176 | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 29.10.2026 | 0 |  | Фаза 4 | Фаза 4 | да
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | обычная | Кодинцев, Нгуен | 35.8333 | 8.1439 | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 28.10.2026 | 0 |  | Фаза 4 | В1
2.4 | Подготовка среды и инструментов | обычная | Лопатин, Сибирко, Шунулин | 16.6667 | 3.7879 | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 22.10.2026 | 0 |  | Фаза 4 | Фаза 4
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | обычная | Паноченко, Сибирко, Кодинцев, Нгуен | 22.6667 | 2.906 | 30.10.2026 | 30.10.2026 | 30.10.2026 | 03.11.2026 | 0 |  | В1 | В1 | да
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | обычная | Горбов, Паноченко, Кодинцев, Нгуен | 46.3333 | 5.9402 | 05.11.2026 | 05.11.2026 | 05.11.2026 | 12.11.2026 | 0 |  | В1 | В1 | да
3.2 | Размещение и перемещения | обычная | Горбов, Кодинцев | 31 | 7.75 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | 24.11.2026 | 0 |  | В2 | В1 | да
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | обычная | Паноченко, Нгуен | 20.6667 | 5.4386 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | 19.11.2026 | 0 |  | В2 | В2
3.4 | Справка «История жеребца» | обычная | Паноченко, Нгуен | 27 | 7.1053 | 20.11.2026 | 20.11.2026 | 20.11.2026 | 01.12.2026 | 0 |  | В3 | В2
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | обычная | Горбов, Кодинцев | 28.8333 | 7.2083 | 25.11.2026 | 25.11.2026 | 25.11.2026 | 03.12.2026 | 0 |  | В3 | В2 | да
4.1 | Формализация правил совместимости | обычная | Лопатин, Шунулин | 14.6667 | 5.2381 | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 29.10.2026 | 06.11.2026 | 8.4545 | Лопатин, Шунулин заняты в 2.4, 1.2 | В1 | В1
4.2 | Проверка совместимости пар | обычная | Горбов, Кодинцев | 35.8333 | 8.9583 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | 04.12.2026 | 16.12.2026 | 14.9583 | Горбов, Кодинцев заняты в 3.2, 3.5 | В4 | В3 | да
4.3 | Очередь и календарь жеребцов | исключён | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | В3
5.1 | Кабинет клиента и заявки | обычная | Паноченко, Нгуен | 34.6667 | 9.1228 | 13.11.2026 | 13.11.2026 | 02.12.2026 | 14.12.2026 | 12.5439 | Паноченко, Нгуен заняты в 3.3, 3.4 | В4 | В3
5.2 | Заказ семени с доставкой | исключён | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | В3
5.3 | Счета и платежи | исключён | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | В4
5.4 | Отчёты и напоминания (Could) | исключён | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | В4
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | обычная | Лопатин, Шунулин | 28.8333 | 10.2976 | 30.10.2026 | 30.10.2026 | 09.11.2026 | 20.11.2026 | 4.575 | Лопатин, Шунулин заняты в 4.1 | В2 | В2–В4
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | гамак | Сибирко, Шунулин | 56.6667 | 29.8568 | — | — | 05.11.2026 | 16.12.2026 | — | — | — | В1–В4
6.3 | Демонстрации и приёмка | обычная | Лопатин, Паноченко, Кодинцев, Нгуен, Сибирко, Шунулин, Горбов | 24.6667 | 2.0219 | 15.12.2026 | 17.12.2026 | 17.12.2026 | 18.12.2026 | 0 |  | В4 | В4 | да
6.4 | Документация и приёмочные материалы | обычная | Шунулин, Лопатин | 18.6667 | 6.6667 | 04.12.2026 | 04.12.2026 | 04.12.2026 | 14.12.2026 | 0 |  | В4 | В4
Критическая цепочка с учётом ресурсов: 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 4.2 → 6.3
Жёлтым отмечены вехи позже, чем в уставе.

## Гант
Диаграмма Ганта (вариант Б), по рабочим дням
Красный — критическая цепочка, тёмно-серый — остальные работы, светло-серый — гамаки, жёлтый — запас.
№ | Пакет работ | Исполнители | Старт | Финиш | 19.10 |  |  |  |  | 26.10 |  |  |  |  | 02.11 |  |  |  | 09.11 |  |  |  |  | 16.11 |  |  |  |  | 23.11 |  |  |  |  | 30.11 |  |  |  |  | 07.12 |  |  |  |  | 14.12 |  |  |  |  | 21.12 |  |  |  |  | 28.12
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
[14 empty] | Фаза 4 | [8 empty] | В1 | [9 empty] | В2 | [9 empty] | В3 | [9 empty] | В4
1.1 | Инициация проекта | выполнена | — | —
1.2 | Планирование проекта | Лопатин, Шунулин | 23.10 | 28.10 | bar: 19.10 23 to 26.10 28
1.3 | Мониторинг и контроль | Лопатин | 19.10 | 25.12
1.4 | Закрытие проекта | Лопатин, Шунулин | 28.12 | 30.12 | bar: 28.12 28 to 28.12 30
2.1 | Сбор и анализ требований | Паноченко | 19.10 | 25.12
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | Горбов, Паноченко | 19.10 | 29.10 | bar: 19.10 19 to 26.10 29
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | Кодинцев, Нгуен | 19.10 | 28.10 | bar: 19.10 19 to 26.10 28
2.4 | Подготовка среды и инструментов | Лопатин, Сибирко, Шунулин | 19.10 | 22.10 | bar: 19.10 19 to 19.10 22
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | Паноченко, Сибирко, Кодинцев, Нгуен | 30.10 | 03.11 | bar: 26.10 30 to 02.11 3
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | Горбов, Паноченко, Кодинцев, Нгуен | 05.11 | 12.11 | bar: 02.11 5 to 09.11 12
3.2 | Размещение и перемещения | Горбов, Кодинцев | 13.11 | 24.11 | bar: 09.11 13 to 23.11 24
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | Паноченко, Нгуен | 13.11 | 19.11 | bar: 09.11 13 to 16.11 19
3.4 | Справка «История жеребца» | Паноченко, Нгуен | 20.11 | 01.12 | bar: 16.11 20 to 30.11 1
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | Горбов, Кодинцев | 25.11 | 03.12 | bar: 23.11 25 to 30.11 3
4.1 | Формализация правил совместимости | Лопатин, Шунулин | 29.10 | 06.11 | bar: 26.10 29 to 02.11 6
4.2 | Проверка совместимости пар | Горбов, Кодинцев | 04.12 | 16.12 | bar: 30.11 4 to 14.12 16
4.3 | Очередь и календарь жеребцов | исключён | — | —
5.1 | Кабинет клиента и заявки | Паноченко, Нгуен | 02.12 | 14.12 | bar: 30.11 2 to 14.12 14
5.2 | Заказ семени с доставкой | исключён | — | —
5.3 | Счета и платежи | исключён | — | —
5.4 | Отчёты и напоминания (Could) | исключён | — | —
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | Лопатин, Шунулин | 09.11 | 20.11 | bar: 09.11 9 to 16.11 20
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | Сибирко, Шунулин | 05.11 | 16.12 | bar: 02.11 5 to 14.12 16
6.3 | Демонстрации и приёмка | Лопатин, Паноченко, Кодинцев, Нгуен, Сибирко, Шунулин, Горбов | 17.12 | 18.12 | bar: 14.12 17 to 21.12 25
6.4 | Документация и приёмочные материалы | Шунулин, Лопатин | 04.12 | 14.12 | bar: 30.11 4 to 14.12 14
Жирная линия — последний рабочий день перед парой: Фаза 4 31.10, В1 14.11, В2 28.11, В3 12.12, В4 26.12.

## Ресурсы
Ресурсы (вариант Б)
Код | Участник | Роль | Ч/нед по уставу | Ч/нед в плане | Из них на гамаки | Ставка, USD/ч | Часов по плану с 19.10 | Фонд 19.10–31.12, ч | Загрузка | Стоимость с 19.10, USD
PM | Лопатин Д.И. | руководитель проекта | 10 | 12 | 4 | 60 | 98.135 | 127.2 | 77.15% | 5888.1
BA | Паноченко В.В. | бизнес-аналитик | 8 | 10 | 1 | 55 | 83.6242 | 106 | 78.89% | 4599.3302
UX1 | Кодинцев А.В. | UX/UI-дизайнер | 10 | 12 | 0 | 60 | 103.0287 | 127.2 | 81% | 6181.721
UX2 | Нгуен Д.В. | UX/UI-дизайнер | 8 | 10 | 0 | 60 | 81.3572 | 106 | 76.75% | 4881.4341
QA | Сибирко И.С. | тестировщик | 6 | 8 | всё время с начала 3.1 | 45 | 61.7161 | 84.8 | 72.78% | 2777.2241
TW | Шунулин Р.А. | технический редактор | 6 | 8 | 2 | 40 | 53.1769 | 84.8 | 62.71% | 2127.0774
BE | Горбов Н.В. | разработчик серверной части | 6 | 8 | 0 | 55 | 65.5941 | 84.8 | 77.35% | 3607.6781
| Итого |  | 54 | 68 |  |  | 546.6323 | 720.8 | 75.84% | 30062.565
Часы по пакетам и исполнителям (остаток работ с 19.10.2026)
№ | Пакет работ | Тип | PM | BA | UX1 | UX2 | QA | TW | BE | Итого ост., ч | Выполнено до 17.10, ч | Стоимость пакета, USD
1.1 | Инициация проекта | выполнена | [7 empty] | 0 | 18.6667 | 995.5556
1.2 | Планирование проекта | обычная | 7.4667 |  |  |  |  | 5.6 |  | 13.0667 | 19.6 | 1804.4444
1.3 | Мониторинг и контроль | гамак | 38.2489 | [6 empty] | 38.2489 | 23.4177 | 3700
1.4 | Закрытие проекта | обычная | 7.6 |  |  |  |  | 5.0667 |  | 12.6667 |  | 658.6667
2.1 | Сбор и анализ требований | гамак |  | 8.65 | [5 empty] | 8.65 | 20.1833 | 1585.8333
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | обычная |  | 16.4118 |  |  |  |  | 14.5882 | 31 |  | 1705
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | обычная |  |  | 19.5455 | 16.2879 |  |  |  | 35.8333 |  | 2150
2.4 | Подготовка среды и инструментов | обычная | 6.0606 |  |  |  | 6.0606 | 4.5455 |  | 16.6667 |  | 818.1818
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | обычная |  | 5.2308 | 6.9744 | 5.812 | 4.6496 |  |  | 22.6667 |  | 1264.1026
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | обычная |  | 10.6923 | 14.2564 | 11.8803 |  |  | 9.5043 | 46.3333 |  | 2679.0171
3.2 | Размещение и перемещения | обычная |  |  | 18.6 |  |  |  | 12.4 | 31 |  | 1798
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | обычная |  | 9.7895 |  | 10.8772 |  |  |  | 20.6667 |  | 1191.0526
3.4 | Справка «История жеребца» | обычная |  | 12.7895 |  | 14.2105 |  |  |  | 27 |  | 1556.0526
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | обычная |  |  | 17.3 |  |  |  | 11.5333 | 28.8333 |  | 1672.3333
4.1 | Формализация правил совместимости | обычная | 8.381 |  |  |  |  | 6.2857 |  | 14.6667 |  | 754.2857
4.2 | Проверка совместимости пар | обычная |  |  | 21.5 |  |  |  | 14.3333 | 35.8333 |  | 2078.3333
5.1 | Кабинет клиента и заявки | обычная |  | 16.4211 |  | 18.2456 |  |  |  | 34.6667 |  | 1997.8947
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | обычная | 16.4762 |  |  |  |  | 12.3571 |  | 28.8333 |  | 1482.8571
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | гамак |  |  |  |  | 47.7709 | 8.8957 |  | 56.6667 |  | 2505.5214
6.3 | Демонстрации и приёмка | обычная | 3.235 | 3.6393 | 4.8525 | 4.0437 | 3.235 | 2.4262 | 3.235 | 24.6667 |  | 1348.5792
6.4 | Документация и приёмочные материалы | обычная | 10.6667 |  |  |  |  | 8 |  | 18.6667 |  | 960
| Итого |  | 98.135 | 83.6242 | 103.0287 | 81.3572 | 61.7161 | 53.1769 | 65.5941 | 546.6323 | 81.8677 | 34705.7116
Стоимость пакета = часы исполнителей × ставки, включая выполненную часть. С резервом 10%: 38 177 USD.

## Загрузка
Загрузка по неделям, % от недельного фонда
«До» — работы начинаются в раннее начало по сети, «после» — по расписанию.
Участник | Ч/нед |  | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | 07.12 | 14.12 | 21.12 | 28.12 | Макс.
Лопатин Д.И. | 12 | до | 217.7% | 53.24% | 105% | 105% | 43.84% | 38.3% | 52.67% | 105% | 102.6% | 15.55% | 0% | 217.7%
|  | после | 99.19% | 99.19% | 99.19% | 99.19% | 99.06% | 32.52% | 46.9% | 99.19% | 67.33% | 32.52% | 79.17% | 99.19%
Паноченко В.В. | 10 | до | 100.4% | 100.4% | 100.4% | 119% | 190.4% | 156% | 37.53% | 10.39% | 41.82% | 0% | 0% | 190.4%
|  | после | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 56.57% | 8.827% | 0% | 98.83%
Кодинцев А.В. | 12 | до | 100% | 80.53% | 100% | 120.7% | 200% | 158.4% | 78.44% | 0% | 40.44% | 0% | 0% | 200%
|  | после | 100% | 80.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.05% | 0% | 0% | 100%
Нгуен Д.В. | 10 | до | 100% | 80.53% | 100% | 120.7% | 200% | 161.7% | 30.15% | 0% | 40.44% | 0% | 0% | 200%
|  | после | 100% | 80.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53.05% | 0% | 0% | 100%
Сибирко И.С. | 8 | до | 75.76% | 17.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.21% | 0% | 0% | 100%
|  | после | 75.76% | 17.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.05% | 0% | 0% | 100%
Шунулин Р.А. | 8 | до | 201.8% | 16.81% | 89.07% | 103.5% | 34.71% | 28.48% | 44.65% | 103.5% | 90.3% | 15.55% | 0% | 201.8%
|  | после | 75% | 75% | 84.2% | 93.62% | 93.48% | 18.62% | 34.79% | 93.62% | 49.89% | 0% | 79.17% | 93.62%
Горбов Н.В. | 8 | до | 100% | 82.35% | 49.41% | 120.7% | 200% | 158.4% | 78.44% | 0% | 40.44% | 0% | 0% | 200%
|  | после | 100% | 82.35% | 49.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.05% | 0% | 0% | 100%
Команда, ч | 68 | после | 63.8462 | 53.5013 | 49.9795 | 67.2753 | 67.2481 | 53.2753 | 56.2934 | 67.2753 | 50.4855 | 4.7856 | 12.6667 | 67.2753
Перегруз (больше 100%): до выравнивания 20 человеко-недель, после — 0.

## Конфликты
Ресурсные конфликты и их разрешение (вариант Б)
Пакет | Название | Мог начаться | Начинается | Задержка, раб. дн | Причина | Полный резерв по сети, дн
1.2 | Планирование проекта | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 3.7879 | Лопатин, Шунулин заняты в 2.4 | 7.357
4.1 | Формализация правил совместимости | 19.10.2026 | 29.10.2026 | 8.4545 | Лопатин, Шунулин заняты в 2.4, 1.2 | 25.3924
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | 30.10.2026 | 09.11.2026 | 4.575 | Лопатин, Шунулин заняты в 4.1 | 20.1735
5.1 | Кабинет клиента и заявки | 13.11.2026 | 02.12.2026 | 12.5439 | Паноченко, Нгуен заняты в 3.3, 3.4 | 12.5022
4.2 | Проверка совместимости пар | 13.11.2026 | 04.12.2026 | 14.9583 | Горбов, Кодинцев заняты в 3.2, 3.5 | 12.6667
Правило: один человек одновременно в одном пакете, раньше идёт работа с меньшим поздним началом.
Окончание приёмки 6.3: по сети 41,6 раб. дн, по расписанию 43,9 раб. дн. Запас до 25.12 — 5,1 раб. дн.

## Вехи
Вехи и плановый объём (PV) нарастающим итогом
Веха | Дата пары | По уставу (п. 3.1) | Готово по расписанию | PV, ч | PV, USD | Доля | Прирост, USD
Фаза 3 | 17.10.2026 | Базовый план: оценки, сеть (PERT), расписание, реестр рисков | 1.1; 1.2 на 60%; 2.1 на 70% | 81.8677 | 4643.1466 | 13.38% | 4643.1466
Фаза 4 | 31.10.2026 | Story map, бэклог, настройка окружения, план итерации 1 | 1.2 Планирование (ост.); 2.2 Архитектура и БД; 2.3 Дизайн интерфейса; 2.4 Среда и инструменты | 199.2152 | 11160.1437 | 32.16% | 6516.9971
В1 | 14.11.2026 | Реестр лошадей, размещение и перемещения, демоданные v1, образец стиля | 2.5 Демоданные; 3.1 Реестр лошадей; 4.1 Таблица правил | 316.4701 | 17577.1092 | 50.65% | 6416.9655
В2 | 28.11.2026 | Справки (ядро), ввод записей, выгрузка заглушкой | 3.2 Размещение; 3.3 Ввод записей; 6.1 Заглушки сервисов | 436.9935 | 24210.3313 | 69.76% | 6633.2221
В3 | 12.12.2026 | Проверка совместимости, заявки клиента, очередь и календарь | 3.4 Справка «История»; 3.5 Справка «Контакты» | 560.5622 | 31000.1686 | 89.32% | 6789.8374
В4 | 26.12.2026 | Счета, сквозной сценарий, руководство, финальная приёмка | 4.2 Проверка пар; 5.1 Кабинет клиента; 6.3 Финальная приёмка; 6.4 Документация | 615.8333 | 34047.0449 | 98.1% | 3046.8763
Закрытие | 31.12.2026 | Закрытие проекта | 1.4 | 628.5 | 34705.7116 | 100% | 658.6667
BAC = 34 706 USD, с резервом 10% — 38 177 USD. PV считается на конец последнего рабочего дня перед парой.