## Реестр
Реестр заинтересованных сторон проекта Stud Book
| Название проекта | Stud Book | [6 empty] | Дата создания реестра | 2026-09-27
| Менеджер проекта | Лопатин Даниил Игоревич | [6 empty] | Дата текущей версии | 2026-10-02
| Спонсор проекта | Дасти Кроуфорд | [6 empty] | Версия | 1.0
| Фаза проекта | 2 — предиктивный этап: анализ и планирование | [6 empty] | Дата начала работы над проектом | 2026-09-07
[9 empty] | Ожидаемая дата завершения | 2026-12-26
№ | Наименование / лица | Категория | Роль в проекте | Влияние (1–5) | Заинтересованность (1–5) | Балл приоритета (влияние × заинтересованность) | Уровень приоритета | Стратегия взаимодействия (по методике) | Ожидания / потребности | Опасения | Методы влияния на проект | Что из этого следует (требования, риски, ограничения) | Значимость для заказчика (по интервью) | Способ взаимодействия | Частота / график коммуникаций | Обоснование оценок | Комментарии
С-01 | Дасти Кроуфорд | Внутренняя: заказчик и спонсор | Владелец ранчо Circle-J. Заказчик и спонсор, принимает результат; пользователь (справки, записи, очередь, отчёты по загрузке). | 5 | 5 | 25 | Высокий | Управлять (тесное взаимодействие) | Быстрые справки по лошадям и перемещениям (пять минут вместо дня) и история жеребцов для страховщиков; подсказки «кого с кем нельзя и почему»; очередь; работающее ядро в рамках бюджета без «системы на вырост»; стиль племенной книги. | Перегруженная и дорогая платформа; сходство с приложением для знакомств; выход за потолок бюджета; несоответствие срокам сезона. | Решает о приёмке и платежах; формулирует и меняет требования; задаёт потолок бюджета (50 000 долларов); согласует изменения. | Требования Т-01…Т-15; ограничения: потолок бюджета, «не система на вырост»; риски Р1, Р5, Р6, Р8, Р10. | Определяющая. | Чат ежедневно; демонстрации и приёмка раз в две недели на паре. | Ежедневно по необходимости; каждая демонстрация итерации. | Влияние 5: принимает работу, платит, меняет требования. Интерес 5: прямая выгода, инициатор проекта. | Основные требования формулирует Дасти и согласует с Тэмми; на связи каждый день.
С-02 | Тэмми Кроуфорд | Внутренняя: ключевой пользователь | «Старшая по бумагам и деньгам»: пользователь (счета, финансовая сводка); согласует требования Дасти. | 4 | 5 | 20 | Высокий | Управлять (тесное взаимодействие) | Счета не теряются и выставляются всем одним действием; прозрачный статус оплаты; финансовая сводка. | Повтор ошибок с невыставленными счетами; сложный интерфейс. | Влияет на требования через Дасти, который согласует их с ней; участвует в приёмке финансовых сценариев. | Т-10, Т-11; риски Р1, Р10. | Высокая для счетов (повод для проекта по брифу); отчёты — «бонус» (И2). | Через Дасти; на демонстрациях — финансовые сценарии. | Каждая демонстрация + по запросу через Дасти. | Влияние 4: не заказчик, но её согласие нужно Дасти и именно она инициировала проект. Интерес 5: счета — её ежедневная проблема. | Прямой канал не гарантирован: уточнить, участвует ли в чате заказчика.
С-03 | Клиенты ранчо (владельцы кобыл) | Пользователи: внешние по отношению к ранчо | От владельца одной кобылы до конюшен; около половины из других штатов. Подают заявки, заказывают семя, получают счета. | 3 | 4 | 12 | Средний | Информировать | Подать заявку без визита и звонков; видеть статус и историю; понятные счета; сервис не хуже, чем у соседних ранчо. | Уйти к конкурентам, если сервис неудобен; ошибки в счетах. | Выбор ранчо (уход клиентов); в проекте напрямую не участвуют. | Т-09, Т-10, Т-14; риск Р1. Клиенты представлены ролью «клиент» и сценариями, прямых контактов нет. | Высокая для кабинета клиента (половина клиентов удалённые). | Через заказчика: экраны кабинета показываются Дасти. | Сценарии и персоны — нулевой спринт; кабинет — демонстрации итераций 3 и 4. | Влияние 3: опосредованное (решение заказчика о приоритете кабинета, уход клиентов). Интерес 4: кабинет меняет их взаимодействие с ранчо. | Прямой контакт не предусмотрен.
С-04 | Сотрудники ранчо | Внутренняя: пользователи | Персонал, который вводит и просматривает данные (учёт лошадей, размещение, записи); в макете — роль «сотрудник ранчо». | 2 | 3 | 6 | Низкий | Мониторить | Простые формы ввода, меньше бумаги; не сложнее бумажного журнала. | Дополнительная нагрузка; возврат к бумажному журналу. | Качество и своевременность вводимых данных определяют ценность справок. | Т-06, Т-15; риск Р9. | Не обсуждалась (гипотеза). | Через Дасти; отзыв на экраны ввода записей. | Итерация 2 (ввод записей). | Влияние 2: не принимают решений о проекте. Интерес 3: их ежедневная работа изменится. | Подтвердить у заказчика состав персонала и кто вводит данные.
С-05 | Команда проекта (6 человек) | Внутренняя: исполнитель | Выполняет работы и отвечает за артефакты; оценивается по заданию курса. | 5 | 5 | 25 | Высокий | Управлять (тесное взаимодействие) | Понятный объём, рабочий график, проверяемые критерии приёмки; справедливая оценка вклада. | Перегрузка, расширение объёма, неравномерный вклад участников. | Качество и сроки работ; оценки трудозатрат; предложения по урезанию объёма. | Фонд времени 48 ч/нед, роли и ставки (п. 5.5 устава); риски Р7, Р8. | — | Еженедельная синхронизация, трекер, чат. | Еженедельно; трекер ежедневно. | Влияние 5 и интерес 5: всю работу выполняет команда.
С-06 | Породная ассоциация (American Quarter Horse Association) | Внешняя: регулирующая | Регистрирует жеребят, ведёт родословные, требует подтверждения происхождения. | 4 | 2 | 8 | Средний | Удовлетворять | Полные и непротиворечивые данные о происхождении жеребят в принятом ею формате. | Расхождения в данных, выявляемые только при регистрации жеребёнка. | Правила регистрации и формат данных определяют обязательные поля реестра лошадей; отказ в регистрации жеребёнка. | Т-01 (поля родословной); А-3 (обмен данными — заглушка); риск Р4. | Средняя: упомянута в легенде, в интервью не расширялась. | В проекте не участвует; требования к полям уточняются через заказчика. | Однократно до проектирования реестра (нулевой спринт). | Влияние 4: определяет состав полей реестра. Интерес 2: о проекте не знает, интеграция не делается (заглушка). | v1.0: влияние «высокое», интерес «средняя», стратегия «Управлять» при разовом контакте через заказчика — противоречие. v1.1: интерес снижен до 2.
С-07 | Приходящий ветеринар | Внешняя: подрядчик заказчика | По расписанию осматривает кобыл и делает записи о готовности и здоровье; источник данных и правил готовности кобылы. | 3 | 3 | 9 | Средний | Информировать | Записи не сложнее и не медленнее, чем в бумажном журнале; понятное подтверждение правил готовности. | Дополнительная нагрузка; пересказ его сведений через Дасти может исказить данные. | От него зависят полнота и своевременность данных о готовности и достоверность правил (через заказчика). | Т-06, Т-07; А-9, А-10; риски Р2, Р9. | Высокая как источник правил. | Через Дасти: согласование таблицы правил готовности кобылы. | Запрос правил до конца нулевого спринта; проверка до демонстрации итерации 1. | Влияние 3: источник правил и данных, но не принимает результат. Интерес 3: интерфейса у него нет, работу проект почти не меняет. | v1.0: влияние «среднее», интерес «высокое», приоритет «Высокий». v1.1: после решения «записи вносит Дасти» интерес снижен, приоритет Средний.
С-08 | Texas Department of Agriculture и местные власти | Внешняя: регулирующая | Требуют учёта животных, ветеринарного контроля и отчётности; при вспышке заболевания запрашивают сведения о поголовье и перемещениях. | 5 | 2 | 10 | Средний | Удовлетворять | Быстро получать от ранчо сведения: какие лошади были, откуда прибыли, кто с кем контактировал. | Неполные или запоздалые сведения при вспышке заболевания. | Проверки и запросы отчётности; требования обязательны для ранчо. | Т-02, Т-04, Т-05; ограничение: автоматическая отправка и официальные формы не входят; А-5, А-7, А-8; риски Р3, Р6. | Высокая, это ядро: «важно, нужны быстрые справки» (И1), основная ценность (И2). | В проекте напрямую не участвуют; состав справки уточняется у заказчика. | Однократно до итерации 2 (состав справки и определение «контакта»). | Влияние 5: требования обязательны, возможны санкции. Интерес 2: сталкиваются с ранчо редко, о проекте не знают. | v1.0: влияние «высокое», интерес «низкое», приоритет «Средний» — без изменений. Значимость для заказчика (ядро) вынесена в отдельную колонку.
С-09 | Страховые компании | Внешняя: поставщик услуг | Страхуют жеребцов-производителей на случай травмы или гибели; раз в год оценивают условия содержания и документы по каждому жеребцу. | 4 | 2 | 8 | Средний | Удовлетворять | История по каждому жеребцу: что с ним было и сколько раз его использовали за сезон. | Неполные записи затрудняют оценку и подтверждение страхового случая. | Условия и стоимость страхования, решения по страховым случаям. | Т-03, Т-05; ограничение: система им ничего не отправляет; риски Р3, Р6. | Высокая, но в малом объёме (И1); входит в основную ценность (И2). | Не участвуют; ежегодный осмотр на ранчо вне проекта; состав справки — через заказчика. | Однократно до итерации 2. | Влияние 4: от страховки зависит возможность держать жеребцов («без страховки рисковать нельзя»). Интерес 2: о проекте не знают. | v1.0: влияние «среднее», интерес «низкое-среднее», приоритет «Средний». v1.1: влияние повышено до 4, уровень приоритета тот же.
С-10 | Соседние ранчо | Внешняя: конкуренты | Прямые конкуренты; у части уже есть сайты с онлайн-записью; задают рыночную планку удобства для клиентов. | 2 | 1 | 2 | Низкий | Мониторить | К проекту ожиданий нет: о проекте не знают; их интерес — сохранить и расширить свою клиентскую базу. | Приход конкурента с удобным онлайн-сервисом (для них) / потеря клиентов (для ранчо). | Через рынок: удобные сервисы формируют ожидания клиентов и могут увести клиентов ранчо. | Т-09 (заявка онлайн без звонка, ориентир — сервисы соседей); задача в ИСР: обзор онлайн-записи 2–3 соседних ранчо. | Средняя: повод для кабинета клиента (бриф). | Наблюдение за открытой информацией. | Однократно в нулевом спринте. | Влияние 2: только через рынок. Интерес 1: о проекте не знают. | У Circle-J пока только страница в Facebook и телефон.
С-11 | Поставщики кормов и оборудования | Внешняя: поставщик | Поставляют корма, подстилку, оборудование для случки: станки, ёмкости для семени, баллоны с жидким азотом. | 2 | 1 | 2 | Низкий | Мониторить | К проекту ожиданий нет: заказчик исключил учёт запасов и заказы поставщикам. | Не выявлены. | Перебои с азотом или ёмкостями останавливают доставку семени: это бизнес-риск ранчо, но не риск проекта. | Т-12 (напоминание «проверь запас», Could); ограничение содержания: складской учёт и заказы не входят (п. 2.3 устава). | Низкая: «не первая очередь», склад не нужен (И1). | В проекте не участвуют. | Не планируется. | Влияние 2: на проект не влияют. Интерес 1: проект их не затрагивает.
С-12 | Владельцы жеребцов на управлении | Внешняя: клиенты и партнёры (гипотеза) | Владельцы «пары чужих» жеребцов, которых ранчо ведёт на управлении. | 2 | 3 | 6 | Низкий | Мониторить | Гипотеза: видеть загрузку и историю своего жеребца, быть уверенными в его безопасности. | Травмы и чрезмерная нагрузка на жеребца. | Могут забрать жеребца с управления, потребовать отчётность. | Т-01 (категория «на управлении» с признаком владельца), Т-03 (история по жеребцу); вопрос заказчику о требованиях владельцев. | Не обсуждалась. | Не участвуют; через заказчика. | Вопрос на ближайшем интервью. | Влияние 2, интерес 3: оценки гипотетические, подтвердить у заказчика. | Гипотеза: подтвердить или снять у заказчика.