## Реестр рисков
Реестр рисков проекта Stud Book
Название проекта |  |  | Stud Book | Версия |  |  | 1.0
Менеджер проекта |  |  | Лопатин Даниил Игоревич | Дата версии |  |  | 17.10.2026
Спонсор проекта |  |  | Дасти Кроуфорд | Статус-дата базового плана |  |  | 17.10.2026
Фаза проекта |  |  | 3 — базовый план (вариант Б) | Плановое окончание |  |  | 26.12.2026 (закрытие до 31.12.2026)
№ | Категория | Риск | Причина и событие | Последствия для проекта | Источник (ЗС) | Пакеты ИСР, требования | Признак наступления | P (1–5) | I (1–5) | Балл P×I | Приоритет | Стратегия | Превентивные меры | План Б (при наступлении) | Владелец | Когда контролировать | Статус | Дата выявления | Ранг
Р1 | Требования и содержание | Неполные и меняющиеся требования | Заказчик не специалист в ИТ и описывает проблемы, а не решения; допущения А-5, А-7, А-8, А-12…А-14 имеют статус «подтвердить». На демонстрациях заказчик уточняет или меняет уже согласованное поведение экранов. | Переделка экранов и логики (2.3, 3.1–3.5, 5.1), рост трудоёмкости, расход запаса расписания 5,1 раб. дн, частичная приёмка вехи. | С-01, С-02, С-03 | 2.1, 2.3, 3.1–3.5, 5.1; Т-01…Т-15 | К 31.10 не подтверждены допущения со статусом «подтвердить»; на демонстрации больше 2 замечаний, меняющих согласованное поведение; запрос на изменение больше 8 ч. | 4 | 3 | 12 | Высокий | Снижение | Подтвердить допущения на интервью в нулевом спринте (до 31.10); показывать макеты экранов (2.3) до разработки пакета; приоритизация MoSCoW и story map в фазе 4; все изменения — через журнал изменений с оценкой в часах. | Изменения до 8 ч без влияния на Must принимает РП (п. 4.2 устава); крупнее — запрос на изменение с пересчётом плана и выводом равного объёма Should по согласованию с Дасти; остальное — в бэклог после проекта. | Паноченко В.В. | 31.10; далее на каждой демонстрации | Открыт | 02.10.2026 | 3
Р2 | Предметная область | Правила совместимости и готовности кобылы получены поздно или неверно | Таблицу правил (А-9) предоставляет заказчик при участии ветеринара до 14.11.2026; ветеринар — внешняя сторона, сведения идут через Дасти. Правила могут прийти позже или с ошибками. | Задержка 4.1 и 4.2 (4.2 входит в критическую цепочку расписания), переделка проверки пар, не выполняется критерий приёмки 7. | С-01, С-07 | 4.1, 4.2; Т-07; критерий 7 | К 06.11 (плановое окончание 4.1) таблица правил не получена или не согласована; в правилах нет порогов (степень родства, сроки готовности). | 3 | 3 | 9 | Средний | Снижение | Отправить заказчику шаблон таблицы правил с примерами в начале 4.1 (29.10); напомнить за неделю до срока; согласовать пороги на интервью; пять недопустимых и три допустимые контрольные пары включить в демоданные (2.5). | По А-9 — рабочий набор правил команды (родство до 2-го поколения, занятость жеребца, отметка готовности) с пометкой «не подтверждено заказчиком». Правила хранятся таблицей, замена не требует переделки 4.2. | Лопатин Д.И. | 29.10 (запрос); 06.11; 14.11 | Открыт | 02.10.2026 | 8
Р3 | Требования и содержание | Недостаточно данных для справок, не определено понятие «контакт» | Справки ядра (Т-03, Т-04) зависят от определения «контакта» (А-7) и состава записей размещения (А-8); оба допущения не подтверждены. Демоданные могут не покрывать сценарии справок. | Справки — ядро продукта (Ц1, Must): переделка 3.4, 3.5 и демоданных, не проходят критерии 3–4. | С-08, С-09, С-01 | 2.5, 3.2, 3.4, 3.5; Т-03, Т-04; критерии 3–4 | А-7, А-8 не подтверждены к 31.10; при тестировании (6.2) справка за период пустая или неполная; заказчик называет другие признаки контакта. | 2 | 4 | 8 | Средний | Снижение | Подтвердить А-7, А-8 на интервью нулевого спринта; строить демоданные (2.5) от сценариев справок: не менее 25 записей размещения, контрольные случаи контактов; тест-кейсы справок — до начала 3.4 и 3.5. | Зафиксировать определение А-7 как рабочее в журнале изменений; сделать тип контакта (случка / совместное размещение) фильтром справки, чтобы новое определение добавлялось без переделки; дополнить демоданные силами аналитика и тестировщика. | Паноченко В.В. | 31.10; 03.11 (конец 2.5); 03.12 | Открыт | 02.10.2026 | 11
Р4 | Регуляторные | Поля реестра не соответствуют требованиям породной ассоциации и учёта поголовья | Состав полей реестра (Т-01) строится по описаниям заказчика; юридическая проверка норм штата Техас и ассоциации в проект не входит (п. 2.3 устава). | Доработка карточки лошади и заглушки обмена с ассоциацией (6.1), повторный показ на следующей вехе. | С-06, С-08 | 3.1, 6.1; Т-01; критерий 1 | На В1 (14.11) заказчик называет недостающие поля; ассоциация или регулятор требует иной формат данных (через заказчика). | 2 | 2 | 4 | Низкий | Передача | Ответственность за состав полей несёт заказчик: список полей карточки утверждается Дасти до начала 3.1 (05.11). Родословная хранится в расширяемой структуре. | Недостающие поля в пределах 8 ч добавляются решением РП (п. 4.2 устава) в ближайшей итерации; больше — запрос на изменение. | Паноченко В.В. | 05.11; 14.11 (В1) | Открыт | 02.10.2026 | 14
Р5 | Сроки | Срыв финальной приёмки 26.12.2026 | Заказчику нужна работающая система к сезону (начало февраля), поэтому финальная приёмка 26.12 жёсткая. По расписанию (вариант Б) приёмка 6.3 заканчивается 18.12, запас 5,1 раб. дн, P(успеть) = 96%. Критическая цепочка: 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 4.2 → 6.3. | Не выполняются Ц6–Ц7, удерживается платёж В4 (30%), досдача в резерве до 31.12 или за пределами семестра. | С-01 | 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5, 4.2, 6.3 | Отставание пакета критической цепочки больше 2 раб. дн; до 07.12 израсходовано больше половины запаса (2,5 раб. дн); SV < −10% на вехе. | 2 | 5 | 10 | Средний | Снижение | Еженедельно сверять старт и финиш пакетов цепочки с расписанием; запас 5,1 раб. дн не тратить на некритичные работы; исполнители цепочки (Горбов, Кодинцев) не берут задачи вне цепочки; прогон по чек-листу до 6.3. | По согласованию с Дасти урезать 5.1 (Should) — Паноченко и Нгуен помогают в 3.5 и 4.2; замечания приёмки досдать в резерве до 31.12 (п. 3.1 устава); сдвиг вехи — только с согласия заказчика и куратора. | Лопатин Д.И. | Еженедельно; вехи В1–В4 | Открыт | 02.10.2026 | 7
Р6 | Требования и содержание | Расширение ожиданий за границы проекта («система на вырост») | Внешние стороны подталкивают заказчика к функциям вне границ п. 2.3: складской учёт и заказы поставщикам, автоматическая отправка данных страховщикам и регуляторам, реальные интеграции. | Незапланированная работа, вытеснение Must-пакетов, срыв вех. | С-01, С-08, С-09, С-11 | 5.4, 6.1; Т-05, Т-12 | Запросы, выходящие за п. 2.3 устава («а ещё пусть система сама…»); запрос на изменение без указания, что убрать из объёма. | 3 | 3 | 9 | Средний | Уклонение | Границы закреплены в п. 2.3 и подписаны заказчиком. На каждой демонстрации сверять запросы с п. 2.3; любой запрос — в журнал изменений с оценкой в часах и влиянием на вехи; напоминать о позиции заказчика «не система на вырост». | Принять изменение только с выводом равного объёма Should/Could и согласием Дасти (свыше 8 ч); крупные функции — отдельной договорённостью после проекта (как мобильное приложение, А-17). | Лопатин Д.И. | При каждом запросе на изменение | Открыт | 02.10.2026 | 9
Р7 | Ресурсы (команда) | Нехватка времени участников из-за учёбы | Фонд времени ограничен учебной нагрузкой; базовый план требует 68 ч/нед (+2 ч каждому). Ноябрь–декабрь — контрольные и зачётная неделя, возможны болезни. | Недоработка часов в пакетах, сдвиг критической цепочки, неравномерный вклад участников. | С-05 | Все пакеты 2.2–6.4 | Фактические часы участника в трекере ниже 80% плана две недели подряд; задача «В процессе» дольше плановой длительности; участник предупреждает о сессии или болезни. | 4 | 4 | 16 | Высокий | Снижение | План с загрузкой 63–81% фонда (запас); еженедельная сверка часов в трекере; заранее собрать график зачётов и учесть при планировании итераций 3–4; пары взаимозамены: Кодинцев ↔ Нгуен, Паноченко ↔ Шунулин. | РП перераспределяет до 10% трудоёмкости между пакетами итерации (п. 4.2 устава); выбывшего заменяет напарник; при долгом выбытии — урезание 5.1 по согласованию и сообщение куратору. | Лопатин Д.И. | Еженедельно; особо 07.12–25.12 | Открыт | 02.10.2026 | 1
Р8 | Стоимость | Превышение плановой трудоёмкости и стоимости | Оценки сделаны до опыта работы с инструментами; фактические часы могут превысить E по PERT. Стоимость варианта Б — 34 706 USD, с резервом 10% — 38 177 USD, потолок — 50 000 USD. | CV < 0, рост EAC; при выходе за 38 177 USD — расход запаса до потолка по согласованию с заказчиком; нарушение Ц7 (отклонения не более 10%). | С-05, С-01 | Все пакеты; Ц7 | На вехе CPI < 0,9 или CV < −10%; фактические часы пакета превысили пессимистическую оценку P; EAC > 38 177 USD. | 3 | 4 | 12 | Высокий | Принятие (активное) | Резерв на риски 10% от стоимости; учёт фактических часов по каждой задаче; расчёт CV, SV, EAC на каждой вехе; пересмотр оценок оставшихся пакетов по фактической velocity после итерации 1. | РП расходует резерв в пределах полномочий п. 4.2 устава; сверх лимитов — согласование с Дасти и Тэмми; при прогнозе выхода за потолок — урезание Should. | Лопатин Д.И. | На каждой вехе (В1–В4) | Открыт | 02.10.2026 | 4
Р9 | Предметная область | Задержка или пропуски данных ветеринара | Ветеринар приходящий, записи о готовности и состоянии вносит Дасти по его сведениям (А-10). Сведения для правил готовности и сценариев ввода записей приходят с задержкой или неполными. | Неполные правила готовности (критерий 7), неточный сценарий ввода записей (3.3). | С-07, С-01, С-04 | 3.3, 4.1; Т-06 | К 06.11 нет сведений о признаках готовности кобылы; Дасти сообщает, что ветеринар недоступен. | 2 | 2 | 4 | Низкий | Принятие (активное) | Демоданные вымышленные (А-16) и не зависят от реальных записей ветеринара; форма ввода — не более 7 полей и 3 шагов (критерий 6); вопросы к ветеринару передавать через Дасти одним списком. | Рабочие правила готовности команды (А-9) с пометкой; уточнения ветеринара — в следующей итерации как малое изменение. | Паноченко В.В. | 06.11; В2 | Открыт | 02.10.2026 | 15
Р10 | Организационные | Разногласия по приёмке | Критерии чек-листа трактуются заказчиком и командой по-разному. После запроса на изменение № 1 критерии 8 и 11 уточняются, 9 и 10 снимаются — возможна путаница. | Частичная приёмка вехи и оплата доли, повторная доработка, конфликт с заказчиком. | С-01, С-02 | 6.3; чек-лист п. 2.4 устава | На демонстрации критерий Must не принят или оспорен; замечание приёмки без опоры на критерии; заказчик ожидает функцию, снятую запросом на изменение № 1. | 3 | 4 | 12 | Высокий | Снижение; при споре — эскалация | Тестировщик прогоняет чек-лист вехи за 2 дня до пары; уточнённую редакцию чек-листа (после ЗИ № 1) согласовать с Дасти письменно; решение по каждому критерию фиксировать в GitHub Issues. | Эскалация куратору (Золотухин Р.О.); частичная приёмка с оплатой доли по принятым Must (п. 2.4 устава), доработка и повторная проверка до следующей пары. | Сибирко И.С. | За 2 дня до каждой пары | Открыт | 02.10.2026 | 5
Р11 | Организационные | Запрос на изменение № 1 не согласован | Базовый план (вариант Б) опирается на ЗИ № 1: +2 ч/нед каждому и исключение 4.3, 5.2, 5.3, 5.4. Заказчик может не согласиться на потерю счетов (Ц5) и очереди (Ц4), куратор или участники — на рост часов. | При 54 ч/нед даже Must + 5.1 заканчиваются 13.01.2027; полный объём не укладывается в срок даже при 82 ч/нед (окончание 29.12.2026). | С-01, С-02, С-05, куратор | 4.3, 5.1–5.4; Ц4, Ц5; критерии 8–11 | На паре 17.10 ЗИ № 1 отклонён полностью или частично; заказчик требует вернуть счета или очередь; участник не может дать +2 ч/нед. | 3 | 5 | 15 | Высокий | Снижение | Показать расчёт сценариев (книга «Сетевой график и PERT», лист «Сценарии») и вероятности срока; дать заказчику выбор: 5.1 (роль клиента) или 4.3 (очередь) — с тем же сроком; до пары подтвердить у каждого участника +2 ч/нед. | Если заказчик выбирает 4.3 — сценарий «Must + 4.3 вместо 5.1» (окончание 18.12, но без роли клиента в Ц6). Если +2 ч/нед не согласованы — часть экранов (5.1, 4.2) понизить до кликабельного макета по согласованию с заказчиком и куратором. Счета (5.3) — первыми в бэклог после проекта. | Лопатин Д.И. | 17.10 (пара фазы 3) | Ожидает решения | 17.10.2026 | 2
Р12 | Ресурсы (команда) | Один разработчик серверной части на критической цепочке | Серверная логика, API и БД (2.2, 3.1, 3.2, 3.5, 4.2) — у Горбова Н.В. (8 ч/нед в плане); в ноябре–декабре его загрузка 100%. Участника с теми же навыками в команде нет. | Любое выбытие или задержка сдвигает критическую цепочку и финальную приёмку. | С-05 | 2.2, 3.1, 3.2, 3.5, 4.2 | Задача серверной части просрочена больше чем на 2 раб. дня; Горбов недоступен больше 3 раб. дней; рост числа дефектов серверной части в 6.2. | 3 | 4 | 12 | Высокий | Снижение | Схему БД и API описывать в репозитории по ходу 2.2; использовать готовый бэкенд-сервис (Supabase / PocketBase), чтобы сократить собственный код; Паноченко делает ревью кода и умеет развернуть стенд. | Часть серверной логики переносится в готовый сервис или low-code; Паноченко или Нгуен подключаются к задачам бэкенда с генерацией кода LLM; при долгом выбытии — урезание 5.1 и сообщение куратору. | Горбов Н.В. | Еженедельно, 19.10–16.12 | Открыт | 17.10.2026 | 6
Р13 | Технические | Сложность освоения инструментов и лимиты бесплатных тарифов | Стек (клиент, сервер, БД, Figma, хостинг демостенда) осваивается впервые; бесплатные тарифы ограничены (число проектов, «засыпание» хостинга, лимиты БД). Лицензионное ПО не предусмотрено (п. 5.6 устава). | Превышение оценок 2.2 и 2.4, задержка старта 3.1; демостенд недоступен на паре. | С-05 | 2.2, 2.4, 3.1, 6.3 | 2.4 не завершён к 22.10; 2.2 превысил пессимистическую оценку 48 ч; сквозная связка «экран — API — БД» не работает к 31.10; уведомление о лимите тарифа. | 3 | 3 | 9 | Средний | Снижение | В 2.4 собрать пробный сквозной прототип «экран — API — БД» до 31.10; выбирать инструменты с проверенными бесплатными лимитами; репетиция демонстрации на стенде за день до пары. | Замена инструмента аналогом (Penpot вместо Figma, PocketBase вместо Supabase, другой бесплатный хостинг); демонстрация с локального запуска. | Горбов Н.В. | 22.10; 29.10; 31.10 | Открыт | 17.10.2026 | 10
Р14 | Технические | Потеря данных или недоступность репозитория и демостенда | Сбой стенда, удаление базы, ошибка слияния в репозитории перед демонстрацией. | Сорванная демонстрация вехи, восстановление демоданных и артефактов. | С-05 | 2.4, 2.5, 6.3, 6.4 | Стенд не отвечает; повреждены демоданные; конфликт слияния в основной ветке перед парой. | 1 | 4 | 4 | Низкий | Снижение | Код и артефакты только в GitHub, защита основной ветки, слияние через pull request; демоданные загружаются скриптом из репозитория; копия базы перед каждой парой. | Восстановить стенд из репозитория и скрипта демоданных; показать демонстрацию с локального запуска. | Шунулин Р.А. | Перед каждой парой | Открыт | 17.10.2026 | 16
Р15 | Требования и содержание | Визуальный стиль не принят заказчиком | Т-13 (Must): стиль «племенной книги», без элементов приложений для знакомств; критерий 12 проверяется на всех вехах. Образец стиля согласуется на итерации 1. | Переделка экранов на нескольких вехах, не принят критерий 12. | С-01 | 2.3, 3.1; Т-13; критерий 12 | Образец стиля не согласован к 28.10 (конец 2.3); на В1 заказчик видит сходство с приложением знакомств (карточки, свайпы, «матчи»). | 2 | 3 | 6 | Средний | Уклонение | Согласовать 3–5 референсов до вёрстки; запретить в гайде стиля карточки-«матчи», свайпы и лайки; список допустимых пар показывать таблицей, а не карточками. | Доработка стиля в итерации 2 силами дизайнеров за счёт перераспределения до 10% трудоёмкости. | Кодинцев А.В. | 28.10; 14.11 (В1) | Открыт | 17.10.2026 | 12
Р16 | Регуляторные | Регулятор меняет или ужесточает требования к справкам | Техасский департамент сельского хозяйства и местные власти могут запросить сведения в своей форме (например, при вспышке заболевания в округе). Заказчик допускал отдельное обсуждение «удобной выгрузки для департамента». | Запрос на воспроизведение официальной формы (вне п. 2.3), переделка справки «Перемещения и контакты» и выгрузки (Т-05). | С-08, С-01 | 3.5, 6.1; Т-04, Т-05 | Заказчик приносит официальный бланк или запрос департамента; просит изменить состав справки после её показа. | 2 | 3 | 6 | Средний | Уклонение | Официальные формы вне границ (п. 2.3). Зафиксировать состав справки у заказчика до начала 3.5 (25.11); выгрузку делать заглушкой с образцом файла (А-5). | Запрос на изменение с дополнительными затратами — заказчик готов обсуждать это отдельно (запас до потолка); иначе — в бэклог после проекта. | Паноченко В.В. | 25.11; В3 | Открыт | 17.10.2026 | 13
Р17 | Рыночные (бизнес) | Конкуренты запускают удобную онлайн-запись | У соседних ранчо уже есть онлайн-запись. Уход клиентов может заставить заказчика срочно поднять приоритет кабинета клиента и заказа семени (5.1, 5.2). | Запрос на изменение приоритетов в итерациях 3–4, возврат 5.2 в объём. | С-10, С-03 | 5.1, 5.2; Т-09 | Дасти сообщает об уходе клиентов к соседям или просит вернуть заказ семени с доставкой. | 2 | 2 | 4 | Низкий | Принятие (активное) | 5.1 сохранён в базовом плане; 5.2 — первый кандидат на возврат при освободившемся ресурсе; в 5.1 заложить поле «тип услуги» для будущего заказа семени. | Возврат 5.2 запросом на изменение взамен равного объёма; при нехватке ресурса — в бэклог после проекта. | Нгуен Д.В. | На каждой демонстрации | Открыт | 17.10.2026 | 17
Итого рисков |  |  | 17
Высокий |  |  | 6
Средний |  |  | 7
Низкий |  |  | 4
Р1–Р10 — риски из устава (п. 1.5), номера сохранены; Р11–Р17 выявлены при составлении базового плана (фаза 3). Источники — номера сторон из реестра заинтересованных сторон. P и I — по шкалам листа «Методика», балл и приоритет считаются формулами. Ранг — место по баллу (при равенстве — по номеру). Синий шрифт — входные значения.

## Матрица
Матрица вероятности и влияния
В ячейке — номера рисков с такими P и I (формулы по листу «Реестр рисков»). Цвет зоны: красный — высокий приоритет (балл ≥ 12), жёлтый — средний (6–11), зелёный — низкий (≤ 5).
Вероятность ↓ / Влияние → |  | 1 — незначит. | 2 — малое | 3 — умеренное | 4 — значит. | 5 — критич. | Рейтинг рисков по баллу
5 | очень высокая | [5 empty] | Риск | Балл | Приоритет | Владелец
4 | высокая |  |  | Р1 | Р7 |  | Р7. Нехватка времени участников из-за учёбы | 16 | Высокий | Лопатин Д.И.
3 | средняя |  |  | Р2 Р6 Р13 | Р8 Р10 Р12 | Р11 | Р11. Запрос на изменение № 1 не согласован | 15 | Высокий | Лопатин Д.И.
2 | низкая |  | Р4 Р9 Р17 | Р15 Р16 | Р3 | Р5 | Р1. Неполные и меняющиеся требования | 12 | Высокий | Паноченко В.В.
1 | очень низкая |  |  |  | Р14 |  | Р8. Превышение плановой трудоёмкости и стоимости | 12 | Высокий | Лопатин Д.И.
[7 empty] | Р10. Разногласия по приёмке | 12 | Высокий | Сибирко И.С.
[7 empty] | Р12. Один разработчик серверной части на критической цепочке | 12 | Высокий | Горбов Н.В.
Распределение по категориям | [6 empty] | Р5. Срыв финальной приёмки 26.12.2026 | 10 | Средний | Лопатин Д.И.
Категория |  | Высокий | Средний | Низкий | Всего | Сумма баллов | Р2. Правила совместимости и готовности кобылы получены поздно или неверно | 9 | Средний | Лопатин Д.И.
Требования и содержание |  | 1 | 3 | 0 | 4 | 35 | Р6. Расширение ожиданий за границы проекта («система на вырост») | 9 | Средний | Лопатин Д.И.
Предметная область |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | Р13. Сложность освоения инструментов и лимиты бесплатных тарифов | 9 | Средний | Горбов Н.В.
Регуляторные |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | Р3. Недостаточно данных для справок, не определено понятие «контакт» | 8 | Средний | Паноченко В.В.
Сроки |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | Р15. Визуальный стиль не принят заказчиком | 6 | Средний | Кодинцев А.В.
Ресурсы (команда) |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | Р16. Регулятор меняет или ужесточает требования к справкам | 6 | Средний | Паноченко В.В.
Стоимость |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | Р4. Поля реестра не соответствуют требованиям породной ассоциации и учёта поголовья | 4 | Низкий | Паноченко В.В.
Организационные |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | Р9. Задержка или пропуски данных ветеринара | 4 | Низкий | Паноченко В.В.
Технические |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | Р14. Потеря данных или недоступность репозитория и демостенда | 4 | Низкий | Шунулин Р.А.
Рыночные (бизнес) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Р17. Конкуренты запускают удобную онлайн-запись | 4 | Низкий | Нгуен Д.В.
Итого |  | 6 | 7 | 4 | 17 | 152

## Количественная оценка
Количественная оценка: ожидаемые потери и резерв
Ожидаемые потери = расчётная вероятность (шкала P на листе «Методика») × потери при наступлении × ставка. Потери в часах — экспертная оценка владельца риска со сверкой по оценкам пакетов ИСР.
Средняя ставка, USD/ч |  | 55 | сводная таблица оценок (как в книге PERT)
№ | Риск | P (балл) | Вероятность | Потери при наступлении, ч | Обоснование потерь | Ожидаемые потери, ч | Ожидаемые потери, USD | Покрывается резервом
Р1 | Неполные и меняющиеся требования | 4 | 60% | 30 | Переделка 2–3 экранов с логикой, ≈10 ч каждый | 18 | 990 | да
Р2 | Правила совместимости и готовности кобылы получены поздно или неверно | 3 | 40% | 20 | Доработка 4.2 под новую таблицу правил + повтор 4.1 | 8 | 440 | да
Р3 | Недостаточно данных для справок, не определено понятие «контакт» | 2 | 20% | 40 | Доработка 3.4, 3.5 и демоданных (≈ E пакета 3.5 + 12 ч) | 8 | 440 | да
Р4 | Поля реестра не соответствуют требованиям породной ассоциации и учёта поголовья | 2 | 20% | 10 | Новые поля карточки и формы выгрузки | 2 | 110 | да
Р5 | Срыв финальной приёмки 26.12.2026 | 2 | 20% | 40 | Работа команды в резерве 26–31.12 и сверх плана на цепочке | 8 | 440 | да
Р6 | Расширение ожиданий за границы проекта («система на вырост») | 3 | 40% | 16 | Анализ и частичная реализация двух запросов по 8 ч | 6.4 | 352 | да
Р7 | Нехватка времени участников из-за учёбы | 4 | 60% | 40 | Недоработка двух участников по 10 ч/нед в течение 2 недель | 24 | 1320 | да
Р8 | Превышение плановой трудоёмкости и стоимости | 3 | 40% | 55 | 10% остатка работ варианта Б (546,6 ч) | 22 | 1210 | да
Р9 | Задержка или пропуски данных ветеринара | 2 | 20% | 8 | Уточнение правил готовности и формы ввода | 1.6 | 88 | да
Р10 | Разногласия по приёмке | 3 | 40% | 16 | Повторная доработка и проверка 2 критериев | 6.4 | 352 | да
Р11 | Запрос на изменение № 1 не согласован | 3 | 40% | 71 | Дефицит при 54 ч/нед: 6,6 раб. дн × 54 ч / 5 ≈ 71 ч | 28.4 | 1562 | нет
Р12 | Один разработчик серверной части на критической цепочке | 3 | 40% | 40 | 16 ч работы бэкенда × 2 (замена медленнее) + 8 ч ввода в задачи | 16 | 880 | да
Р13 | Сложность освоения инструментов и лимиты бесплатных тарифов | 3 | 40% | 26 | Рост 2.2 и 2.4 до пессимистических оценок: (48 − 31) + (26 − 16,7) | 10.4 | 572 | да
Р14 | Потеря данных или недоступность репозитория и демостенда | 1 | 5% | 24 | Восстановление стенда, демоданных и артефактов | 1.2 | 66 | да
Р15 | Визуальный стиль не принят заказчиком | 2 | 20% | 12 | Переработка стиля ключевых экранов | 2.4 | 132 | да
Р16 | Регулятор меняет или ужесточает требования к справкам | 2 | 20% | 16 | Переделка справки и образца выгрузки | 3.2 | 176 | да
Р17 | Конкуренты запускают удобную онлайн-запись | 2 | 20% | 17 | E пакета 5.2 = 16,7 ч | 3.4 | 187 | да
Итого |  |  |  | 481 |  | 169.4 | 9317
в т.ч. покрывается резервом | [5 empty] | 141 | 7755
Р11 резервом не покрывается: он решается составом объёма (запрос на изменение № 1), а не деньгами. Риски частично пересекаются (Р5 с Р7 и Р12), поэтому сумма — верхняя оценка.
Сверка с резервом и фондом времени (вариант Б)
| Показатель | Значение |  | Источник / формула
1 | Стоимость работ (BAC), USD | 34706 |  | Книга «Расписание», лист «Вехи»: BAC варианта Б
2 | Доля резерва на риски | 10% |  | Устав, п. 3.2
3 | Резерв на риски, USD | 3470.6 |  | стр. 1 × стр. 2
4 | Ожидаемые потери (покрываемые резервом), USD | 7755 |  | итог таблицы выше
5 | Покрытие ожидаемых потерь резервом | 44.75% |  | стр. 3 / стр. 4
6 | Потолок бюджета, USD | 50000 |  | Устав, п. 3.2
7 | BAC + ожидаемые потери, USD | 42461 |  | стр. 1 + стр. 4
8 | Запас до потолка после ожидаемых потерь, USD | 7539 |  | стр. 6 − стр. 7
9 | Фонд времени 19.10–31.12 (68 ч/нед), ч | 720.8 |  | Книга PERT, лист «Сценарии», вариант Б
10 | Остаток работ варианта Б, ч | 546.6 |  | Книга PERT, лист «Сценарии», вариант Б
11 | Свободный фонд, ч | 174.2 |  | стр. 9 − стр. 10
12 | Ожидаемые потери (покрываемые резервом), ч | 141 |  | итог таблицы выше
13 | Свободный фонд после ожидаемых потерь, ч | 33.2 |  | стр. 11 − стр. 12
Вывод: резерв 10% покрывает меньше половины ожидаемых потерь, но вместе с запасом до потолка бюджет держится — BAC с ожидаемыми потерями остаётся ниже 50 000 USD. По времени свободного фонда хватает на ожидаемые потери, однако он распределён неравномерно: дизайнеры и разработчик в ноябре–декабре загружены на 100%, поэтому главные риски по срокам (Р5, Р7, Р12) закрываются мерами и планом Б, а не резервом. Предложение к утверждению базового плана: принять резерв на риски равным сумме ожидаемых потерь (стр. 4) в пределах запаса до потолка — по согласованию с заказчиком (п. 4.2 устава).

## Методика
Методика оценки рисков
Шкала вероятности (P)
Балл | Уровень | Диапазон | Расчётная вероятность | Признаки
1 | Очень низкая | менее 10% | 5% | В похожих учебных проектах не встречалось, есть надёжная защита
2 | Низкая | 10–30% | 20% | Возможно при неблагоприятном стечении обстоятельств
3 | Средняя | 30–50% | 40% | Встречается регулярно; есть предпосылки в данных проекта
4 | Высокая | 50–70% | 60% | Предпосылки уже видны (неподтверждённые допущения, загрузка близка к 100%)
5 | Очень высокая | более 70% | 85% | Почти наверняка произойдёт без мер
Шкала влияния (I) — берётся наихудшее из измерений
Балл | Уровень | Доп. трудозатраты |  | Сроки | Объём и качество | Стоимость
1 | Незначительное | менее 8 ч |  | Вехи не затронуты | Косметические замечания | В пределах полномочий РП, резерв не нужен
2 | Малое | 8–16 ч |  | Расходуется до 2 раб. дн запаса (из 5,1) | Замечания по Should / Could | Расход резерва до 1 000 USD (лимит РП на случай)
3 | Умеренное | 16–40 ч |  | Расходуется бо́льшая часть запаса; веха на грани | Повторная доработка Must в пределах вехи; под угрозой пакет Should | Расход заметной части резерва 10%
4 | Значительное | 40–80 ч |  | Срыв промежуточной вехи | Частичная приёмка вехи; урезание Should | Резерва 10% не хватает, нужен запас до потолка
5 | Критическое | более 80 ч |  | Срыв финальной приёмки 26.12 | Не выполняется критерий Must или цель Ц1 / Ц6 | Выход за потолок 50 000 USD
Приоритет: балл = P × I (от 1 до 25)
Приоритет |  | Балл от |  | Как работаем с риском
Высокий |  | 12 |  | Меры запускаются сразу; риск разбирается на каждой еженедельной синхронизации; статус — в отчёте на демонстрации
Средний |  | 6 |  | Меры запланированы в бэклоге; признаки проверяются на каждой демонстрации
Низкий |  | 1 |  | Наблюдение; пересмотр при актуализации реестра раз в итерацию
Стратегии реагирования на угрозы
Стратегия |  | Смысл
Уклонение |  | Изменить план или границы так, чтобы риск не мог наступить (закрепить границы в уставе, исключить источник).
Передача |  | Переложить ответственность за последствия на сторону, которая ими управляет (состав полей утверждает заказчик).
Снижение |  | Уменьшить вероятность и/или влияние превентивными мерами до наступления риска.
Принятие (активное) |  | Мер до наступления нет или они дороже риска; заложен резерв (время, деньги) и готов план Б.
Эскалация |  | Решение вне полномочий РП и заказчика — передаётся куратору (п. 4.2 устава).
Порядок составления и оценки
1. Выявление. Источники рисков: устав, п. 1.5 (риски Р1–Р10, номера сохранены); реестр заинтересованных сторон, столбец «Что из этого следует»; результаты фазы 3 — сетевой график, расписание, сценарии и запрос на изменение № 1 (новые риски Р11–Р17). Источник риска указывается номером стороны из реестра (С-xx).
2. Описание. Для каждого риска записываются причина и событие, последствия для проекта, связанные пакеты ИСР и требования, признак наступления (наблюдаемый, с датой или порогом из расписания).
3. Экспертная оценка P и I. Участники независимо ставят баллы по шкалам выше. Если разброс больше 1 балла, авторы крайних оценок и владелец риска объясняют позицию, оценка повторяется. Итог — округлённое среднее, когда разброс сократился до 1 балла. Влияние оценивается по наихудшему из измерений шкалы.
4. Приоритизация. Балл = P × I; приоритет определяется по порогам выше (пороги — входные ячейки, формулы реестра ссылаются на них).
5. Количественная оценка. Ожидаемые потери = расчётная вероятность × потери при наступлении (ч) × 55 USD/ч (средняя ставка сводной таблицы оценок). Сумма сравнивается с резервом на риски 10% и свободным фондом времени (лист «Количественная оценка»).
6. Реагирование. Для каждого риска выбирается стратегия, превентивные меры, план Б на случай наступления и владелец — участник, который следит за признаком и запускает план Б.
7. Актуализация. Реестр пересматривается на каждой итерации (фазы 5–8): новые риски, сработавшие риски и принятые меры, изменение оценок. Изменения плана по сработавшим рискам — через журнал изменений.
Синим шрифтом выделены входные значения (шкала вероятности, пороги приоритета, оценки P и I, потери в часах) — их можно менять, остальное пересчитывается формулами.