## Данные
Исходные данные по пакетам работ
Статус-дата 17.10.2026. O, M, P взяты из сводной таблицы оценок.
№ | Пакет работ | Приоритет | O, ч | M, ч | P, ч | E, ч | σ, ч | Готово на 17.10 | E ост., ч | σ ост., ч | Тип | Предшественницы (сводная таблица) | Предшественницы (в сети) | Примечание | В плане Б | E ост. в плане Б, ч
1.1 | Инициация проекта | Must | 12 | 18 | 28 | 18.6667 | 2.6667 | 100% | 0 | 0 | выполнена | — | — |  | да | 0
1.2 | Планирование проекта | Must | 20 | 32 | 48 | 32.6667 | 4.6667 | 60% | 13.0667 | 1.8667 | обычная | 1.1 | — | 1.1 выполнен | да | 13.0667
1.3 | Мониторинг и контроль | Must | 40 | 60 | 90 | 61.6667 | 8.3333 | 37.97% | 38.2489 | 5.1688 | гамак | 1.2 | гамак | идёт весь проект (гамак) | да | 38.2489
1.4 | Закрытие проекта | Must | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | 0% | 12.6667 | 2 | обычная | 1.3, 6.3 | 6.3 | 1.3 заканчивается с началом 1.4 | да | 12.6667
2.1 | Сбор и анализ требований | Must | 16 | 28 | 45 | 28.8333 | 4.8333 | 70% | 8.65 | 1.45 | гамак | 1.1 | гамак | остаток по итерациям (гамак) | да | 8.65
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | Must | 18 | 30 | 48 | 31 | 5 | 0% | 31 | 5 | обычная | 2.1 | — | 2.1 в основном выполнен | да | 31
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | Must | 20 | 35 | 55 | 35.8333 | 5.8333 | 0% | 35.8333 | 5.8333 | обычная | 2.1, 2.2 | — | параллельно с 2.2 | да | 35.8333
2.4 | Подготовка среды и инструментов | Must | 10 | 16 | 26 | 16.6667 | 2.6667 | 0% | 16.6667 | 2.6667 | обычная | 1.2 | — | план утверждён на статус-дату | да | 16.6667
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | Must | 12 | 22 | 36 | 22.6667 | 4 | 0% | 22.6667 | 4 | обычная | 2.2, 2.4 | 2.2, 2.4 |  | да | 22.6667
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | Must | 28 | 45 | 70 | 46.3333 | 7 | 0% | 46.3333 | 7 | обычная | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 1.2 | нужны бэклог и план итерации 1 | да | 46.3333
3.2 | Размещение и перемещения | Must | 18 | 30 | 48 | 31 | 5 | 0% | 31 | 5 | обычная | 3.1 | 3.1 |  | да | 31
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | Must | 12 | 20 | 32 | 20.6667 | 3.3333 | 0% | 20.6667 | 3.3333 | обычная | 3.1, 2.3 | 3.1, 2.3 |  | да | 20.6667
3.4 | Справка «История жеребца» | Must | 16 | 26 | 42 | 27 | 4.3333 | 0% | 27 | 4.3333 | обычная | 3.1, 3.3, 2.5 | 3.1, 3.3, 2.5 |  | да | 27
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | Must | 16 | 28 | 45 | 28.8333 | 4.8333 | 0% | 28.8333 | 4.8333 | обычная | 3.2, 3.3, 2.5 | 3.2, 3.3, 2.5 |  | да | 28.8333
4.1 | Формализация правил совместимости | Must | 8 | 14 | 24 | 14.6667 | 2.6667 | 0% | 14.6667 | 2.6667 | обычная | 2.1 | — | 2.1 в основном выполнен | да | 14.6667
4.2 | Проверка совместимости пар | Must | 20 | 35 | 55 | 35.8333 | 5.8333 | 0% | 35.8333 | 5.8333 | обычная | 4.1, 3.1, 2.2 | 4.1, 3.1, 2.2 |  | да | 35.8333
4.3 | Очередь и календарь жеребцов | Should | 22 | 38 | 60 | 39 | 6.3333 | 0% | 39 | 6.3333 | обычная | 3.1, 2.2, 2.3 | 3.1, 2.2, 2.3 |  | нет | 0
5.1 | Кабинет клиента и заявки | Should | 20 | 34 | 52 | 34.6667 | 5.3333 | 0% | 34.6667 | 5.3333 | обычная | 2.2, 2.3, 3.1 | 2.2, 2.3, 3.1 |  | да | 34.6667
5.2 | Заказ семени с доставкой | Should | 10 | 16 | 26 | 16.6667 | 2.6667 | 0% | 16.6667 | 2.6667 | обычная | 5.1, 4.3 | 5.1, 4.3 |  | нет | 0
5.3 | Счета и платежи | Should | 18 | 30 | 48 | 31 | 5 | 0% | 31 | 5 | обычная | 5.1, 4.3, 3.1 | 5.1, 4.3, 3.1 |  | нет | 0
5.4 | Отчёты и напоминания (Could) | Could | 12 | 20 | 32 | 20.6667 | 3.3333 | 0% | 20.6667 | 3.3333 | обычная | 3.1, 4.3, 5.3 | 3.1, 4.3, 5.3 |  | нет | 0
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | Must | 16 | 28 | 45 | 28.8333 | 4.8333 | 0% | 28.8333 | 4.8333 | обычная | 2.2, 2.4 | 2.2, 2.4 |  | да | 28.8333
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | Must | 35 | 55 | 85 | 56.6667 | 8.3333 | 0% | 56.6667 | 8.3333 | гамак | 3.1–5.3 (по итерациям) | гамак | с начала 3.1 до начала 6.3 (гамак) | да | 56.6667
6.3 | Демонстрации и приёмка | Must | 16 | 24 | 36 | 24.6667 | 3.3333 | 0% | 24.6667 | 3.3333 | обычная | 6.2 (по итерациям) | 4.2, 5.1, 6.1, 6.4 | после всех сдаваемых пакетов | да | 24.6667
6.4 | Документация и приёмочные материалы | Must | 12 | 18 | 28 | 18.6667 | 2.6667 | 0% | 18.6667 | 2.6667 | обычная | 1.3, 6.3 | 3.4, 3.5 | руководство нужно до приёмки (критерий 15) | да | 18.6667
| Итого |  | 435 | 714 | 1124 | 735.8333 |  |  | 653.9656 | [6 empty] | 546.6323

## PERT (вариант А)
Расчёт сети. Вариант А: все пакеты, 54 ч/нед
Сроки в рабочих днях от 19.10.2026.
№ | Пакет работ | Тип | E ост., ч | σ ост., ч | Исполнители | Мощность, ч/дн | D, дн | σ, дн | ES | EF | LS | LF | Rполн | Rсвоб | Rнез | Крит.
1.1 | Инициация проекта | выполнена | 0 | 0 | — | — | bar: D, дн to Крит.
1.2 | Планирование проекта | обычная | 13.0667 | 1.8667 | PM, TW | 1.8 | 7.2593 | 1.037 | 0 | 7.2593 | 8.3197 | 15.579 | 8.3197 | 8.3197 | 8.3197
1.3 | Мониторинг и контроль | гамак | 38.2489 | 5.1688 | PM | — | 54.8016 | — | 0 | 54.8016 | — | — | — | — | — | —
1.4 | Закрытие проекта | обычная | 12.6667 | 2 | PM, TW | 3.2 | 3.9583 | 0.625 | 54.8016 | 58.7599 | 54.8016 | 58.7599 | 0 | 0 | 0 | да
2.1 | Сбор и анализ требований | гамак | 8.65 | 1.45 | BA | — | 54.8016 | — | 0 | 54.8016 | — | — | — | — | — | —
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | обычная | 31 | 5 | BE, BA | 2.6 | 11.9231 | 1.9231 | 0 | 11.9231 | 0 | 11.9231 | 0 | 0 | 0 | да
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | обычная | 35.8333 | 5.8333 | UX1, UX2 | 3.6 | 9.9537 | 1.6204 | 0 | 9.9537 | 5.6253 | 15.579 | 5.6253 | 5.6253 | 5.6253
2.4 | Подготовка среды и инструментов | обычная | 16.6667 | 2.6667 | PM, QA, TW | 3 | 5.5556 | 0.88889 | 0 | 5.5556 | 6.3675 | 11.9231 | 6.3675 | 6.3675 | 6.3675
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | обычная | 22.6667 | 4 | BA, QA, UX1, UX2 | 6.2 | 3.6559 | 0.64516 | 11.9231 | 15.579 | 11.9231 | 15.579 | 0 | 0 | 0 | да
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | обычная | 46.3333 | 7 | BE, BA, UX1, UX2 | 6.2 | 7.4731 | 1.129 | 15.579 | 23.0521 | 15.579 | 23.0521 | 0 | 0 | 0 | да
3.2 | Размещение и перемещения | обычная | 31 | 5 | BE, UX1 | 3.2 | 9.6875 | 1.5625 | 23.0521 | 32.7396 | 23.0521 | 32.7396 | 0 | 0 | 0 | да
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | обычная | 20.6667 | 3.3333 | BA, UX2 | 3 | 6.8889 | 1.1111 | 23.0521 | 29.941 | 25.8507 | 32.7396 | 2.7986 | 0 | 0
3.4 | Справка «История жеребца» | обычная | 27 | 4.3333 | BA, UX2 | 3 | 9 | 1.4444 | 29.941 | 38.941 | 32.75 | 41.75 | 2.809 | 2.809 | 0.010417
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | обычная | 28.8333 | 4.8333 | BE, UX1 | 3.2 | 9.0104 | 1.5104 | 32.7396 | 41.75 | 32.7396 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | да
4.1 | Формализация правил совместимости | обычная | 14.6667 | 2.6667 | PM, TW | 1.8 | 8.1481 | 1.4815 | 0 | 8.1481 | 32.7743 | 40.9225 | 32.7743 | 14.904 | 14.904
4.2 | Проверка совместимости пар | обычная | 35.8333 | 5.8333 | BE, UX1 | 3.2 | 11.1979 | 1.8229 | 23.0521 | 34.25 | 40.9225 | 52.1204 | 17.8704 | 17.8704 | 0
4.3 | Очередь и календарь жеребцов | обычная | 39 | 6.3333 | BE, UX1 | 3.2 | 12.1875 | 1.9792 | 23.0521 | 35.2396 | 23.3565 | 35.544 | 0.3044 | 0 | 0
5.1 | Кабинет клиента и заявки | обычная | 34.6667 | 5.3333 | BA, UX2 | 3 | 11.5556 | 1.7778 | 23.0521 | 34.6077 | 23.9885 | 35.544 | 0.93634 | 0.63194 | 0.63194
5.2 | Заказ семени с доставкой | обычная | 16.6667 | 2.6667 | BA, UX2 | 3 | 5.5556 | 0.88889 | 35.2396 | 40.7952 | 46.5648 | 52.1204 | 11.3252 | 11.3252 | 11.0208
5.3 | Счета и платежи | обычная | 31 | 5 | BE, UX1 | 3.2 | 9.6875 | 1.5625 | 35.2396 | 44.9271 | 35.544 | 45.2315 | 0.3044 | 0 | 0
5.4 | Отчёты и напоминания (Could) | обычная | 20.6667 | 3.3333 | BA, UX2 | 3 | 6.8889 | 1.1111 | 44.9271 | 51.816 | 45.2315 | 52.1204 | 0.3044 | 0.3044 | 0
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | обычная | 28.8333 | 4.8333 | PM, TW | 1.8 | 16.0185 | 2.6852 | 11.9231 | 27.9416 | 36.1019 | 52.1204 | 24.1788 | 24.1788 | 24.1788
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | гамак | 56.6667 | 8.3333 | QA, TW | — | 36.5414 | — | 15.579 | 52.1204 | — | — | — | — | — | —
6.3 | Демонстрации и приёмка | обычная | 24.6667 | 3.3333 | PM, BA, UX1, UX2, QA, TW, BE | 9.2 | 2.6812 | 0.36232 | 52.1204 | 54.8016 | 52.1204 | 54.8016 | 0 | 0 | 0 | да
6.4 | Документация и приёмочные материалы | обычная | 18.6667 | 2.6667 | TW, PM | 1.8 | 10.3704 | 1.4815 | 41.75 | 52.1204 | 41.75 | 52.1204 | 0 | 0 | 0 | да
| Tкр (окончание финальной приёмки 6.3), раб. дн |  | 54.8016
| Окончание проекта (1.4), раб. дн |  | 58.7599
| Tдир (25.12.2026), раб. дн |  | 49
Критический путь: 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3 → 1.4
D = E ост. / мощность; σ (дн) = σ ост. (ч) / мощность. ES = max EF предшественниц; EF = ES + D; LF = min LS последователей; LS = LF − D.
Rполн = LS − ES; Rсвоб = min ES последователей − EF; Rнез = max(0; min ES последователей − max LF предшественниц − D).
Гамак — растянутая работа: длительность берётся из сети, резервы не считаются.

## PERT (вариант Б)
Расчёт сети. Вариант Б: базовый план, 68 ч/нед
Сроки в рабочих днях от 19.10.2026.
№ | Пакет работ | Тип | E ост., ч | σ ост., ч | Исполнители | Мощность, ч/дн | D, дн | σ, дн | ES | EF | LS | LF | Rполн | Rсвоб | Rнез | Крит.
1.1 | Инициация проекта | выполнена | 0 | 0 | — | — | bar: D, дн to Крит.
1.2 | Планирование проекта | обычная | 13.0667 | 1.8667 | PM, TW | 2.8 | 4.6667 | 0.66667 | 0 | 4.6667 | 7.357 | 12.0236 | 7.357 | 7.357 | 7.357
1.3 | Мониторинг и контроль | гамак | 38.2489 | 5.1688 | PM | — | 41.6107 | — | 0 | 41.6107 | — | — | — | — | — | —
1.4 | Закрытие проекта | обычная | 12.6667 | 2 | PM, TW | 4 | 3.1667 | 0.5 | 41.6107 | 44.7773 | 41.6107 | 44.7773 | 0 | 0 | 0 | да
2.1 | Сбор и анализ требований | гамак | 8.65 | 1.45 | BA | — | 41.6107 | — | 0 | 41.6107 | — | — | — | — | — | —
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | обычная | 31 | 5 | BE, BA | 3.4 | 9.1176 | 1.4706 | 0 | 9.1176 | 0 | 9.1176 | 0 | 0 | 0 | да
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | обычная | 35.8333 | 5.8333 | UX1, UX2 | 4.4 | 8.1439 | 1.3258 | 0 | 8.1439 | 3.8797 | 12.0236 | 3.8797 | 3.8797 | 3.8797
2.4 | Подготовка среды и инструментов | обычная | 16.6667 | 2.6667 | PM, QA, TW | 4.4 | 3.7879 | 0.60606 | 0 | 3.7879 | 5.3298 | 9.1176 | 5.3298 | 5.3298 | 5.3298
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | обычная | 22.6667 | 4 | BA, QA, UX1, UX2 | 7.8 | 2.906 | 0.51282 | 9.1176 | 12.0236 | 9.1176 | 12.0236 | 0 | 0 | 0 | да
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | обычная | 46.3333 | 7 | BE, BA, UX1, UX2 | 7.8 | 5.9402 | 0.89744 | 12.0236 | 17.9638 | 12.0236 | 17.9638 | 0 | 0 | 0 | да
3.2 | Размещение и перемещения | обычная | 31 | 5 | BE, UX1 | 4 | 7.75 | 1.25 | 17.9638 | 25.7138 | 17.9638 | 25.7138 | 0 | 0 | 0 | да
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | обычная | 20.6667 | 3.3333 | BA, UX2 | 3.8 | 5.4386 | 0.87719 | 17.9638 | 23.4024 | 20.2752 | 25.7138 | 2.3114 | 0 | 0
3.4 | Справка «История жеребца» | обычная | 27 | 4.3333 | BA, UX2 | 3.8 | 7.1053 | 1.1404 | 23.4024 | 30.5077 | 25.8169 | 32.9221 | 2.4145 | 2.4145 | 0.10307
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | обычная | 28.8333 | 4.8333 | BE, UX1 | 4 | 7.2083 | 1.2083 | 25.7138 | 32.9221 | 25.7138 | 32.9221 | 0 | 0 | 0 | да
4.1 | Формализация правил совместимости | обычная | 14.6667 | 2.6667 | PM, TW | 2.8 | 5.2381 | 0.95238 | 0 | 5.2381 | 25.3924 | 30.6305 | 25.3924 | 12.7257 | 12.7257
4.2 | Проверка совместимости пар | обычная | 35.8333 | 5.8333 | BE, UX1 | 4 | 8.9583 | 1.4583 | 17.9638 | 26.9221 | 30.6305 | 39.5888 | 12.6667 | 12.6667 | 0
4.3 | Очередь и календарь жеребцов | исключён | 39 | 6.3333 | — | — | bar: D, дн to Крит.
5.1 | Кабинет клиента и заявки | обычная | 34.6667 | 5.3333 | BA, UX2 | 3.8 | 9.1228 | 1.4035 | 17.9638 | 27.0866 | 30.466 | 39.5888 | 12.5022 | 12.5022 | 12.5022
5.2 | Заказ семени с доставкой | исключён | 16.6667 | 2.6667 | — | — | bar: D, дн to Крит.
5.3 | Счета и платежи | исключён | 31 | 5 | — | — | bar: D, дн to Крит.
5.4 | Отчёты и напоминания (Could) | исключён | 20.6667 | 3.3333 | — | — | bar: D, дн to Крит.
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | обычная | 28.8333 | 4.8333 | PM, TW | 2.8 | 10.2976 | 1.7262 | 9.1176 | 19.4153 | 29.2912 | 39.5888 | 20.1735 | 20.1735 | 20.1735
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | гамак | 56.6667 | 8.3333 | QA, TW | — | 27.5652 | — | 12.0236 | 39.5888 | — | — | — | — | — | —
6.3 | Демонстрации и приёмка | обычная | 24.6667 | 3.3333 | PM, BA, UX1, UX2, QA, TW, BE | 12.2 | 2.0219 | 0.27322 | 39.5888 | 41.6107 | 39.5888 | 41.6107 | 0 | 0 | 0 | да
6.4 | Документация и приёмочные материалы | обычная | 18.6667 | 2.6667 | TW, PM | 2.8 | 6.6667 | 0.95238 | 32.9221 | 39.5888 | 32.9221 | 39.5888 | 0 | 0 | 0 | да
| Tкр (окончание финальной приёмки 6.3), раб. дн |  | 41.6107
| Окончание проекта (1.4), раб. дн |  | 44.7773
| Tдир (25.12.2026), раб. дн |  | 49
Критический путь: 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3 → 1.4
D = E ост. / мощность; σ (дн) = σ ост. (ч) / мощность. ES = max EF предшественниц; EF = ES + D; LF = min LS последователей; LS = LF − D.
Rполн = LS − ES; Rсвоб = min ES последователей − EF; Rнез = max(0; min ES последователей − max LF предшественниц − D).
Гамак — растянутая работа: длительность берётся из сети, резервы не считаются.

## События
Ранние и поздние сроки событий (вариант Б)
Событие — окончание работы: TE = EF, TL = LF. Рабочие дни от 19.10.2026.
Событие | Содержание | Завершается работа | Могут начаться | TE | TL | Резерв
0 | Начало оставшихся работ (статус-дата) | — | 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 | 0 | 0 | 0
1 | Готово: Подготовка среды и инструментов | 2.4 | 2.5, 3.1, 6.1 | 3.7879 | 9.1176 | 5.3298
2 | Готово: Планирование проекта | 1.2 | 3.1 | 4.6667 | 12.0236 | 7.357
3 | Готово: Формализация правил совместимости | 4.1 | 4.2 | 5.2381 | 30.6305 | 25.3924
4 | Готово: Проектирование пользовательского интерфейса | 2.3 | 3.1, 3.3, 5.1 | 8.1439 | 12.0236 | 3.8797
5 | Готово: Проектирование архитектуры и базы данных | 2.2 | 2.5, 3.1, 4.2, 5.1, 6.1 | 9.1176 | 9.1176 | 0
6 | Готово: Подготовка демонстрационных данных | 2.5 | 3.1, 3.4, 3.5 | 12.0236 | 12.0236 | 0
7 | Готово: Реестр лошадей и карточка лошади | 3.1 | 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 5.1 | 17.9638 | 17.9638 | 0
8 | Готово: Интеграция внешних сервисов (заглушки) | 6.1 | 6.3 | 19.4153 | 39.5888 | 20.1735
9 | Готово: Ввод записей о состоянии и происшествиях | 3.3 | 3.4, 3.5 | 23.4024 | 25.7138 | 2.3114
10 | Готово: Размещение и перемещения | 3.2 | 3.5 | 25.7138 | 25.7138 | 0
11 | Готово: Проверка совместимости пар | 4.2 | 6.3 | 26.9221 | 39.5888 | 12.6667
12 | Готово: Кабинет клиента и заявки | 5.1 | 6.3 | 27.0866 | 39.5888 | 12.5022
13 | Готово: Справка «История жеребца» | 3.4 | 6.4 | 30.5077 | 32.9221 | 2.4145
14 | Готово: Справка «Перемещения и контакты» | 3.5 | 6.4 | 32.9221 | 32.9221 | 0
15 | Готово: Документация и приёмочные материалы | 6.4 | 6.3 | 39.5888 | 39.5888 | 0
16 | Финальная приёмка пройдена | 6.3 | 1.4 | 41.6107 | 41.6107 | 0
17 | Проект закрыт | 1.4 | — | 44.7773 | 44.7773 | 0

## Вероятность
Вероятность выполнения в срок и сверка с уставом
Вероятность срока (по сети)
Показатель | Вариант А | Вариант Б | Формула
Часов в неделю | 54 | 68
Пакетов в расчёте | 24 | 20
Tкр, раб. дн | 54.8016 | 41.6107 | EF работы 6.3
Критический путь | 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3 | 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3
σкр, раб. дн | 3.5268 | 2.6898 | √Σσ² по критическому пути
Tдир, раб. дн | 49 | 49 | 19.10–25.12.2026
Tдир − Tкр, раб. дн | -5.8016 | 7.3893
z | -1.645 | 2.7471 | (Tдир − Tкр) / σкр
P(T ≤ Tдир) | 4.998% | 99.7% | Ф(z)
Трудоёмкость и фонд времени
Показатель | Вариант А | Вариант Б | Формула
ΣE всех пакетов, ч | 735.8333 | 735.8333
Фонд времени по уставу, ч | 810 | 810 | 54 ч/нед × 15 нед
Запас фонда, ч | 74.1667 | 74.1667
Выполнено на 17.10, ч | 81.8677 | 81.8677
Остаток работ, ч | 653.9656 | 546.6323
Рабочих дней 19.10–31.12 | 53 | 53
Фонд оставшегося времени, ч | 572.4 | 720.8 | дни × ч/нед / 5
Запас (+) / дефицит (−), ч | -81.5656 | 174.1677
Загрузка фонда | 114.2% | 75.84%
Всего часов по плану | 735.8333 | 628.5
Стоимость, USD
Показатель | Вариант А | Вариант Б | Формула
Работы по ставкам исполнителей | 41176 | 34706 | часы × ставка
Резерв на риски 10% | 4117.6 | 3470.6
Итого с резервом | 45293.6 | 38176.6
Потолок бюджета | 50000 | 50000
Запас до потолка | 4706.4 | 11823.4
По средней ставке 55 USD/ч | 40470.8333 | 34567.5 | как в сводной таблице
После выравнивания ресурсов (расписание)
Показатель | Вариант А | Вариант Б | Формула
Окончание 6.3 | 12.02.2027 | 18.12.2026
Запас до 25.12, раб. дн | -28.5041 | 5.0977
P(успеть) | 8.529e-09% | 96.02%
Вывод
Вариант А (все пакеты, 54 ч/нед) в срок не укладывается: Tкр = 54,8 раб. дн при Tдир = 49, P = 5,0%. Остаток работ 654 ч больше фонда оставшегося времени 572 ч.
Вариант Б (Must и 5.1, каждому +2 ч/нед): Tкр = 41,6 раб. дн, P = 99,7%. После выравнивания ресурсов приёмка заканчивается 18.12.2026, запас 5,1 раб. дн, P = 96%.
Стоимость варианта Б 34 706 USD, с резервом 38 177 USD. Изменения к уставу приведены на листе «Изменения».

## Сценарии
Сценарии: недельная нагрузка и состав пакетов
Вариант | Ч/нед | Состав | Остаток работ, ч | Фонд 19.10–31.12, ч | Загрузка фонда | Tкр, дн | P по сети | Окончание 6.3 | Запас до 25.12, дн | P по расписанию | Итог
А | 54 | Полный объём (25 пакетов) | 653.9656 | 572.4 | 114.2% | 54.8016 | 4.998% | 12.02.2027 | -28.5041 | 8.529e-09% | не укладывается
| 54 | Без 5.4 (Could) | 633.2989 | 572.4 | 110.6% | 54.8016 | 4.998% | 12.02.2027 | -28.5041 | 8.529e-09% | не укладывается
| 54 | Must + 5.1 | 546.6323 | 572.4 | 95.5% | 54.8016 | 4.998% | 13.01.2027 | -6.6291 | 3.595% | не укладывается
| 54 | Только Must | 511.9656 | 572.4 | 89.44% | 54.8016 | 4.998% | 13.01.2027 | -6.6291 | 3.595% | не укладывается
| 61 | Must + 5.1 | 546.6323 | 646.6 | 84.54% | 47.2321 | 71.92% | 25.12.2026 | -0.069846 | 49.14% | не укладывается
| 68 | Полный объём (25 пакетов) | 653.9656 | 720.8 | 90.73% | 42.9243 | 98.34% | 20.01.2027 | -12.4023 | 0.02287% | не укладывается
| 68 | Must + 4.3 + 5.1 | 585.6323 | 720.8 | 81.25% | 41.6107 | 99.7% | 11.01.2027 | -4.6523 | 7.999% | не укладывается
Б | 68 | Must + 5.1 — базовый план | 546.6323 | 720.8 | 75.84% | 41.6107 | 99.7% | 18.12.2026 | 5.0977 | 96.02% | укладывается
| 68 | Must + 4.3 вместо 5.1 | 550.9656 | 720.8 | 76.44% | 41.6107 | 99.7% | 18.12.2026 | 5.0977 | 96.02% | укладывается
| 68 | Только Must | 511.9656 | 720.8 | 71.03% | 41.6107 | 99.7% | 18.12.2026 | 5.0977 | 96.02% | укладывается
| 75 | Must + 4.3 + 5.1 | 585.6323 | 795 | 73.66% | 37.2367 | 100% | 25.12.2026 | 0.4123 | 55.47% | на грани
| 82 | Must + 4.3 + 5.1 | 585.6323 | 869.2 | 67.38% | 33.7217 | 100% | 18.12.2026 | 4.6003 | 95.33% | укладывается
| 82 | Полный объём (25 пакетов) | 653.9656 | 869.2 | 75.24% | 35.4203 | 100% | 29.12.2026 | -1.8581 | 26.32% | не укладывается
Запас от 3 раб. дн — укладывается, от 0 до 3 — на грани.
При 54 ч/нед не помещаются даже Must-пакеты. При +2 ч/нед каждому помещаются Must и один пакет Should (5.1 или 4.3).

## Изменения
Изменения к уставу (запрос на изменение № 1)
Требуют согласования по п. 4.2 устава.
№ | Что меняется | По уставу | Предлагается | Согласует | Последствия
1 | Часы в неделю | 54 (10 / 8 / 10 / 8 / 6 / 6 / 6) | 68: каждому +2 ч с 19.10 по 31.12 | команда, куратор, заказчик | Всего по плану 628 ч (фонд 810 ч). Стоимость 34 706 USD, с резервом 38 177 USD.
2 | Пакет 5.4 (Could) | по возможности | исключить | урезается первым по п. 3.3 | Снимается критерий приёмки 16.
3 | Пакеты Should | 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 | оставить 5.1; исключить 4.3, 5.2, 5.3 | заказчик | Ц5 не выполняется, Ц4 частично. Сквозной сценарий: заявка, проверка совместимости, реестр. Критерии 9 и 10 снимаются, 8 и 11 уточняются.
4 | Какой пакет Should оставить | приоритеты А-14: очередь, заявки, счета | 5.1 (вторая роль пользователя — клиент). Замена с тем же сроком: 4.3 | заказчик | С 5.1 нет очереди и календаря, с 4.3 нет роли клиента.
5 | Содержание вех | В1: реестр, размещение; В2: справки, ввод записей; В3: совместимость, заявки, очередь; В4: счета, приёмка | В1: 2.5, 3.1, 4.1; В2: 3.2, 3.3, 6.1; В3: 3.4, 3.5; В4: 4.2, 5.1, 6.4, приёмка | заказчик, куратор | Справки показываются на В3 вместо В2, размещение на В2 вместо В1. Пакеты 4.2 и 5.1 показываются на финальной паре.
6 | Если +2 ч/нед не согласованы | — | при 54 ч/нед Must-пакеты заканчиваются 13.01.2027 | заказчик, куратор | Придётся урезать Must-пакеты или понизить уровень реализации.

## Допущения
Допущения расчёта
1 | Статус-дата 17.10.2026. Рассчитываются оставшиеся работы, отсчёт с 19.10.2026. Рабочие дни: пн–пт, кроме 04.11.2026.
2 | Готовность на статус-дату: 1.1 — 100%, 1.2 — 60%, 2.1 — 70%, 1.3 — 38% (по времени), остальные пакеты не начаты.
3 | O, M, P взяты из сводной таблицы оценок. E = (O + 4M + P) / 6, σ = (P − O) / 6. Для начатых пакетов остаток пропорционален готовности.
4 | D = E ост. / мощность. Мощность — сумма часов в день исполнителей пакета (ч/нед : 5) без часов, занятых гамаками.
5 | Гамаки (растянутые работы): 1.3, остаток 2.1, 6.2. Длительность берётся из сети. Под них отведено: руководитель проекта 4 ч/нед, аналитик 1 ч/нед, техред 2 ч/нед (в варианте А 3 ч/нед); тестировщик с начала 3.1 занят только тестированием.
6 | 6.3 в сети — подготовка и проведение финальной приёмки. Tдир = 49 раб. дн (25.12.2026, последний рабочий день перед парой 26.12). Закрытие 1.4 — 28–31.12.2026.
7 | Связи «окончание–начало» взяты из сводной таблицы оценок, отличия указаны на листе «Данные».
8 | Вероятность срока: z = (Tдир − Tкр) / σкр, σкр = √Σσ² по критическому пути, P = Ф(z).
9 | Расписание: один человек одновременно занят в одном пакете; при конфликте раньше идёт работа с меньшим поздним началом (файл «Расписание»).
10 | Стоимость — часы исполнителя × его ставка (устав, п. 5.5).
11 | В команде 7 человек (устав, п. 3.3).
12 | Сеть рассчитана формулами на листах PERT. Выравнивание ресурсов и рисунки выполнены программой на Python.