## Бэклог продукта
Бэклог продукта Stud Book
Порядок строк — порядок выполнения (ранг 1 — первым). Приоритет MoSCoW по уставу. Итерации и вехи — по базовому плану (расписание v1.0, вариант Б). Оценка в часах — ориентир: остаток трудоёмкости пакета, делённый поровну на позиции с этим пакетом. Столбец «Оценка, SP» заполняется на покере планирования.
Ранг | ID | Тип | Роль или представление | Название | Описание | Приоритет MoSCoW | Основной пакет ИСР | Предшественники пакета | Итерация | Веха и дата | Критерий приёмки (п. 2.4) | Оценка, ч (ориентир) | Оценка, SP | Статус | Требование или допущение | Примечание
1 | W-1.1 | Работа по ИСР | Команда | Инициация проекта | Устав, реестр заинтересованных сторон, отчёт о применимости методологий. | Must | 1.1 | — | Нулевой спринт | Фаза 4, 31.10.2026 |  | 0 |  | Выполнено |  | Выполнено до фазы 3
2 | W-2.2 | Работа по ИСР | Команда | Проектирование архитектуры и базы данных | Структура клиент, сервер, заглушки; модель данных; две роли. | Must | 2.2 | 2.1 | Нулевой спринт | Фаза 4, 31.10.2026 |  | 31 |  | К выполнению
3 | W-2.4 | Работа по ИСР | Команда | Подготовка среды и инструментов | Репозиторий GitHub, Issues и Projects, Figma, каркас приложения, демонстрационный стенд. | Must | 2.4 | 1.2 | Нулевой спринт | Фаза 4, 31.10.2026 |  | 8.335 |  | К выполнению
4 | SH-01 | Обеспечивающая история | Все роли | Вход и выбор роли | Как пользователь системы, я хочу войти и выбрать роль (клиент или сотрудник ранчо), чтобы видеть только нужные мне экраны. | Must | 2.4 | 1.2 | Нулевой спринт | Фаза 4, 31.10.2026 | 11 | 8.335 |  | К выполнению | А-11 | Пакет 2.4 делится с работой W-2.4: вес по умолчанию равный, уточнить на покере
5 | SH-02 | Обеспечивающая история | Все роли | Стиль «племенной книги» | Как заказчик, я хочу, чтобы интерфейс был оформлен в духе «племенной книги» и не напоминал приложение для знакомств, чтобы продукт подходил ранчо. | Must | 2.3 | 2.1, 2.2 | Нулевой спринт | Фаза 4, 31.10.2026 | 12 | 17.915 |  | К выполнению | Т-13
6 | SH-03 | Обеспечивающая история | Все роли | Английский язык и адаптивная раскладка | Как клиент или сотрудник ранчо, я хочу пользоваться системой на английском языке с телефона, планшета и компьютера, чтобы работать в ней откуда угодно. | Should | 2.3 | 2.1, 2.2 | Нулевой спринт | Фаза 4, 31.10.2026 |  | 17.915 |  | К выполнению | Т-14; А-12 | Допущение А-12 ещё не подтверждено заказчиком
7 | W-1.2 | Работа по ИСР | Команда | Планирование проекта (остаток) | Story map, бэклог продукта, план итерации 1; далее планирование перед каждой итерацией. | Must | 1.2 | 1.1 | Нулевой спринт | Фаза 4, 31.10.2026 |  | 13.07 |  | К выполнению |  | Планирование следующих итераций повторяется перед каждой
8 | OW-15 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Таблица правил совместимости | Как сотрудник ранчо, я хочу, чтобы правила допустимости пар хранились единой таблицей, согласованной с ветеринаром, чтобы все проверки шли по одним правилам. | Must | 4.1 | 2.1 | Итерация 1 | В1, 14.11.2026 | 7 | 14.67 | 3 | К выполнению | Т-07; А-9 | Таблицу правил даёт заказчик с ветеринаром до 14.11.2026 (А-9); начать первой. Риск Р2
9 | OW-01 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Реестр лошадей трёх категорий | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть реестр лошадей трёх категорий (свои жеребцы, жеребцы на управлении, кобылы клиентов), чтобы знать, кто есть на ранчо. | Must | 3.1 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | Итерация 1 | В1, 14.11.2026 | 1 | 15.4433 | 5 | К выполнению | Т-01
10 | OW-02 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Карточка лошади с родословной | Как сотрудник ранчо, я хочу открыть карточку лошади с родословной минимум на два поколения, чтобы проверять происхождение без бумажного журнала. | Must | 3.1 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | Итерация 1 | В1, 14.11.2026 | 1 | 15.4433 | 8 | К выполнению | Т-01
11 | OW-03 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Добавить лошадь в реестр | Как сотрудник ранчо, я хочу добавить лошадь в реестр и указать её происхождение, чтобы реестр оставался актуальным. | Must | 3.1 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | Итерация 1 | В1, 14.11.2026 | 1 | 15.4433 | 5 | К выполнению | Т-01 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
12 | SH-04 | Обеспечивающая история | Все роли | Демонстрационные данные | Как заказчик, я хочу видеть систему с демонстрационными данными (15 лошадей, 6 клиентов, 25 записей размещения и другие), чтобы оценить её работу на показе. | Must | 2.5 | 2.2, 2.4 | Итерация 1 | В1, 14.11.2026 | 14 | 22.67 | 5 | К выполнению | п. 2.1 устава
13 | OW-04 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Зафиксировать прибытие лошади | Как сотрудник ранчо, я хочу зафиксировать прибытие лошади (дата, место, откуда прибыла), чтобы всегда знать, откуда она появилась. | Must | 3.2 | 3.1 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 2 | 10.3333 |  | К выполнению | Т-02; А-8
14 | OW-05 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Зафиксировать отъезд лошади | Как сотрудник ранчо, я хочу зафиксировать отъезд лошади, чтобы реестр показывал только тех, кто сейчас на ранчо. | Must | 3.2 | 3.1 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 2 | 10.3333 |  | К выполнению | Т-02; А-8
15 | OW-06 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Где стоит лошадь и где была | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть, где сейчас стоит лошадь и где она была раньше, чтобы быстро отвечать на вопросы клиентов и регуляторов. | Must | 3.2 | 3.1 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 2 | 10.3333 |  | К выполнению | Т-02; А-8
16 | OW-07 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Запись о готовности кобылы | Как сотрудник ранчо, я хочу внести запись о готовности кобылы простой формой (не более семи полей и трёх шагов), чтобы сведения ветеринара не терялись. | Must | 3.3 | 3.1, 2.3 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 6 | 6.89 |  | К выполнению | Т-06; Т-15; А-10
17 | OW-08 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Запись о травме или происшествии | Как сотрудник ранчо, я хочу внести запись о травме или происшествии, чтобы она попадала в историю лошади. | Must | 3.3 | 3.1, 2.3 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 6 | 6.89 |  | К выполнению | Т-06; А-10
18 | OW-09 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Запись о состоянии лошади | Как сотрудник ранчо, я хочу внести запись о состоянии лошади, чтобы история была полной. | Must | 3.3 | 3.1, 2.3 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 6 | 6.89 |  | К выполнению | Т-06; Т-15
19 | SH-05 | Обеспечивающая история | Все роли | Заглушки пяти внешних сервисов | Как заказчик, я хочу, чтобы платежи, рассылки, обмен с породной ассоциацией, доставка семени и выгрузка справок были показаны заглушками, чтобы проверить сценарии без реальных интеграций. | Must | 6.1 | 2.2, 2.4 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 13 | 9.61 |  | К выполнению | А-1…А-5
20 | OW-12 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Выгрузить справку файлом (заглушка) | Как сотрудник ранчо, я хочу выгрузить справку в файл, чтобы передать её страховщику или регулятору. | Should | 6.1 | 2.2, 2.4 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 5 | 9.61 |  | К выполнению | Т-05; А-5 | Образец файла статичный (А-5). Кнопка подключается к справкам в итерации 3 вместе с 3.4 и 3.5
21 | CL-07 | История | Клиент | Уведомление о статусе (заглушка) | Как клиент, я хочу получать уведомление об изменении статуса заявки, чтобы не заходить в систему без необходимости. | Could | 6.1 | 2.2, 2.4 | Итерация 2 | В2, 28.11.2026 | 13 | 9.61 |  | К выполнению | А-2 | Заглушка рассылки (А-2): записи в интерфейсе, демонстрируется на демоданных
22 | OW-10 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Справка «История жеребца» | Как сотрудник ранчо, я хочу собрать историю жеребца (число случек за сезон, происшествия, записи о состоянии) не более чем за три перехода, чтобы показать её страховщику. | Must | 3.4 | 3.1, 3.3, 2.5 | Итерация 3 | В3, 12.12.2026 | 3 | 27 |  | К выполнению | Т-03
23 | OW-11 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Справка «Перемещения и контакты» | Как сотрудник ранчо, я хочу получить справку о перемещениях и контактах лошадей за период, чтобы при вспышке болезни за пять минут показать, какие лошади были на ранчо, откуда прибыли и с кем контактировали. | Must | 3.5 | 3.2, 3.3, 2.5 | Итерация 3 | В3, 12.12.2026 | 4 | 28.83 |  | К выполнению | Т-04; А-7
24 | OW-13 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Проверить пару лошадей | Как сотрудник ранчо, я хочу проверить пару лошадей на допустимость, чтобы не случить тех, кого нельзя. | Must | 4.2 | 4.1, 3.1, 2.2 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 7 | 17.915 |  | К выполнению | Т-07 | Критерий 7: все пять недопустимых пар блокируются, три допустимые проходят
25 | OW-14 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Причина запрета пары | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть причину запрета (родство, занятость жеребца, неготовность кобылы), чтобы понимать, почему пара недопустима. | Must | 4.2 | 4.1, 3.1, 2.2 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 7 | 17.915 |  | К выполнению | Т-07
26 | CL-01 | История | Клиент | Подать заявку на случку | Как клиент, я хочу подать заявку на случку кобылы через систему, чтобы не звонить на ранчо. | Should | 5.1 | 2.2, 2.3, 3.1 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 8 | 5.7783 |  | К выполнению | Т-09
27 | CL-02 | История | Клиент | Указать кобылу, жеребца и период | Как клиент, я хочу указать в заявке кобылу, жеребца и желаемый период, чтобы ранчо могло сразу проверить пару и назначить дату. | Should | 5.1 | 2.2, 2.3, 3.1 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 8 | 5.7783 |  | К выполнению | Т-09 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
28 | OW-16 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Входящие заявки клиентов | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть входящие заявки клиентов и их статусы, чтобы ни одна заявка не потерялась. | Should | 5.1 | 2.2, 2.3, 3.1 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 8 | 5.7783 |  | К выполнению | Т-09 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
29 | OW-17 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Принять или отклонить заявку | Как сотрудник ранчо, я хочу принять или отклонить заявку после проверки пары, чтобы клиент получил ответ с причиной. | Should | 5.1 | 2.2, 2.3, 3.1 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 11 | 5.7783 |  | К выполнению | Т-09; Т-07 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
30 | CL-05 | История | Клиент | Видеть статус заявки | Как клиент, я хочу видеть статус своей заявки, чтобы не уточнять его по телефону. | Should | 5.1 | 2.2, 2.3, 3.1 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 8 | 5.7783 |  | К выполнению | Т-09
31 | CL-06 | История | Клиент | Видеть историю заявок | Как клиент, я хочу видеть историю своих заявок, чтобы знать, что и когда я заказывал. | Should | 5.1 | 2.2, 2.3, 3.1 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 8 | 5.7783 |  | К выполнению | Т-09
32 | W-6.4 | Работа по ИСР | Команда | Документация и приёмочные материалы | Краткое руководство пользователя, приёмочные материалы, актуализация проектных документов. | Must | 6.4 | 1.3, 6.3 | Итерация 4 | В4, 26.12.2026 | 15 | 18.67 |  | К выполнению
33 | W-6.2 | Работа по ИСР | Команда | Тестирование и исправление дефектов | Тестовые сценарии, проверка модулей каждой итерации по чек-листу, сквозной сценарий, исправления. | Must | 6.2 | 3.1–5.3 по итерациям | Сквозная работа | каждая итерация | 11, 14 | 56.67 |  | К выполнению |  | Идёт параллельно с началом работ по 3.1
34 | W-6.3 | Работа по ИСР | Команда | Демонстрации и приёмка | Подготовка и проведение демонстраций В1–В4, фиксация замечаний в GitHub Issues, финальная приёмка. | Must | 6.3 | 6.2 по итерациям | Сквозная работа | каждая итерация | все | 24.67 |  | К выполнению |  | Демонстрации 14.11, 28.11, 12.12, 26.12
35 | W-2.1 | Работа по ИСР | Команда | Сбор и анализ требований (остаток) | Уточнение требований и допущений по итогам демонстраций, подтверждение допущений с заказчиком. | Must | 2.1 | 1.1 | Сквозная работа | каждая итерация |  | 8.65 |  | К выполнению
36 | W-1.3 | Работа по ИСР | Команда | Мониторинг и контроль | Еженедельная синхронизация, учёт часов, освоенный объём, реестр рисков, журнал изменений, отчёт по итерации. | Must | 1.3 | 1.2 | Сквозная работа | каждая итерация | 15 | 38.25 |  | К выполнению
37 | W-1.4 | Работа по ИСР | Команда | Закрытие проекта | Итоговый отчёт, архив документов, сравнение с уставом. | Must | 1.4 | 1.3, 6.3 | Сквозная работа | каждая итерация |  | 12.67 |  | К выполнению |  | 28–31.12.2026, после В4
38 | OW-18 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Очередь на каждого жеребца | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть очередь на каждого жеребца (случка и заказ семени), чтобы знать, кто следующий. | Should | 4.3 | 3.1, 2.2, 2.3 | Вне базового плана | — | 9 | 0 |  | Вне базового плана | Т-08; А-13
39 | OW-19 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Календарь занятости жеребцов | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть календарь занятости жеребцов, чтобы не назначать двух кобыл на одно время. | Should | 4.3 | 3.1, 2.2, 2.3 | Вне базового плана | — | 9 | 0 |  | Вне базового плана | Т-08
40 | CL-03 | История | Клиент | Заказать семя с доставкой | Как удалённый клиент, я хочу заказать семя жеребца с доставкой, чтобы не везти кобылу в Техас. | Should | 5.2 | 5.1, 4.3 | Вне базового плана | — | 8 | 0 |  | Вне базового плана | Т-09; А-13
41 | CL-04 | История | Клиент | Адрес и статус доставки семени | Как удалённый клиент, я хочу указать адрес доставки и видеть её статус, чтобы знать, когда ждать семя. | Should | 5.2 | 5.1, 4.3 | Вне базового плана | — | 8 | 0 |  | Вне базового плана | Т-09; А-4
42 | FN-01 | История | Сотрудник ранчо, Финансы (Тэмми) | Счёт по факту случки | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу выставить клиенту счёт по факту случки одним действием, чтобы ни одна случка не осталась без счёта. | Should | 5.3 | 5.1, 4.3, 3.1 | Вне базового плана | — | 10 | 0 |  | Вне базового плана | Т-10
43 | FN-02 | История | Сотрудник ранчо, Финансы (Тэмми) | Счёт за период | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу выставить клиенту счёт за период одним действием, чтобы выставлять конюшням общий счёт. | Should | 5.3 | 5.1, 4.3, 3.1 | Вне базового плана | — | 10 | 0 |  | Вне базового плана | Т-10
44 | FN-05 | История | Сотрудник ранчо, Финансы (Тэмми) | Случки без выставленного счёта | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу видеть случки и заказы семени, по которым счёт ещё не выставлен, чтобы не терять деньги. | Should | 5.3 | 5.1, 4.3, 3.1 | Вне базового плана | — | 10 | 0 |  | Вне базового плана | Т-10 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
45 | FN-03 | История | Сотрудник ранчо, Финансы (Тэмми) | Статусы счетов | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу видеть статусы счетов, чтобы понимать, кто ещё не заплатил. | Should | 5.3 | 5.1, 4.3, 3.1 | Вне базового плана | — | 10 | 0 |  | Вне базового плана | Т-10
46 | FN-04 | История | Сотрудник ранчо, Финансы (Тэмми) | Принять платёж (заглушка) | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу отметить поступление платежа по счёту, чтобы статус счёта был актуальным. | Should | 5.3 | 5.1, 4.3, 3.1 | Вне базового плана | — | 10 | 0 |  | Вне базового плана | Т-10; А-1
47 | CL-08 | История | Клиент | Видеть счета и статус оплаты | Как клиент, я хочу видеть выставленные мне счета и статус оплаты, чтобы понимать, за что и сколько я должен. | Should | 5.3 | 5.1, 4.3, 3.1 | Вне базового плана | — | 10 | 0 |  | Вне базового плана | Т-10
48 | CL-09 | История | Клиент | Оплатить счёт (заглушка) | Как клиент, я хочу оплатить счёт в системе, чтобы не отправлять деньги отдельно. | Should | 5.3 | 5.1, 4.3, 3.1 | Вне базового плана | — | 10 | 0 |  | Вне базового плана | Т-10; А-1
49 | FN-06 | История | Сотрудник ранчо, Финансы (Тэмми) | Финансовая сводка | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу видеть финансовую сводку, чтобы понимать общую картину по выручке и долгам. | Could | 5.4 | 3.1, 4.3, 5.3 | Вне базового плана | — | 16 | 0 |  | Вне базового плана | Т-11
50 | OW-20 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Отчёт о загрузке жеребцов | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть отчёт о загрузке жеребцов, чтобы решать, сколько кобыл принимать. | Could | 5.4 | 3.1, 4.3, 5.3 | Вне базового плана | — | 16 | 0 |  | Вне базового плана | Т-11
51 | OW-21 | История | Сотрудник ранчо, Владелец (Дасти) | Напоминание «проверь запас» | Как сотрудник ранчо, я хочу получать напоминание «проверь запас» (азот, ёмкости, корм, подстилка), чтобы доставка семени не останавливалась из-за перебоев. | Could | 5.4 | 3.1, 4.3, 5.3 | Вне базового плана | — |  | 0 |  | Вне базового плана | Т-12
Обозначения: жёлтый столбец «Оценка, SP» заполняется на покере; серый текст — позиции вне базового плана (вариант Б, запрос на изменение № 1); на покере и в планах итераций они не участвуют.

## План итераций
План итераций
Даты вех — по уставу (п. 3.1). Результат каждой итерации сформулирован как то, что показывается заказчику на демонстрации. Счётчики и часы считаются по листу «Бэклог продукта».
Итерация | Период | Веха и дата | Результат для показа заказчику | Критерии приёмки (п. 2.4) | Позиций | из них историй | Остаток трудоёмкости, ч | Что не входит
Нулевой спринт | 19.10–31.10.2026 | Фаза 4, 31.10.2026 | Готовы story map, бэклог продукта и план итерации 1; развёрнуты репозиторий, трекер, Figma и каркас приложения на демонстрационном стенде; описаны архитектура и модель данных; готов дизайн экранов; работает вход с выбором роли. | — | 7 | 3 | 96.57 | Демонстрация заказчику не проводится
Итерация 1 | 02.11–14.11.2026 | В1, 14.11.2026 | Реестр лошадей трёх категорий с карточкой и родословной на демонстрационных данных (не менее 15 лошадей), добавление лошади; согласованный образец стиля; утверждена таблица правил совместимости. | 1, 12, 14 (часть) | 5 | 5 | 83.67 | Размещение и перемещения (перенесены на итерацию 2)
Итерация 2 | 16.11–28.11.2026 | В2, 28.11.2026 | Размещение и перемещения лошадей (не менее 25 записей, 4 мест, 5 мест происхождения); простая форма записей о готовности кобылы, травмах и состоянии; комплект заглушек пяти внешних сервисов. | 2, 6, 13 | 9 | 9 | 80.5 | Справки (перенесены на итерацию 3)
Итерация 3 | 30.11–12.12.2026 | В3, 12.12.2026 | Справки «История жеребца» и «Перемещения и контакты»: каждая не более чем за три перехода и за пять минут; выгрузка справок заглушкой. | 3, 4, 5 | 2 | 2 | 55.83 | Проверка совместимости и кабинет клиента (итерация 4)
Итерация 4 | 14.12–26.12.2026 | В4, 26.12.2026 | Проверка совместимости пар с причиной запрета; кабинет клиента: заявка, статус и история; приём или отклонение заявки; сквозной сценарий двух ролей (заявка, проверка совместимости, реестр); руководство пользователя; финальная приёмка по чек-листу. | 7, 8 (уточнён), 11 (уточнён), 15 | 9 | 8 | 89.17 | Очередь, календарь, заказ семени, счета, отчёты (исключены)
Сквозная работа | весь проект | каждая итерация | Мониторинг и контроль, тестирование, подготовка демонстраций, уточнение требований, закрытие проекта (28–31.12). | 11, 14, 15 | 5 | 0 | 140.91 | —
Вне базового плана | — | — | 14 историй из пакетов 4.3, 5.2, 5.3 и 5.4 (очередь и календарь, заказ семени, счета и платежи, отчёты). Возврат в план возможен только по запросу на изменение. | 9, 10, 16 сняты | 14 | 14 | 0 | —
Итого |  |  |  |  | 51 | 41 | 546.65
Проверка: позиций в бэклоге |  |  |  |  | 51
Проверка: остаток по расписанию v1.0, ч | [6 empty] | 546.65

## Пакеты ИСР
Справочник пакетов ИСР для бэклога
Остаток трудоёмкости взят из расписания v1.0 (лист «Ресурсы», работы с 19.10.2026); у исключённых пакетов 0. Предшественники и приоритеты — из сводной таблицы оценок. Синим выделены исходные данные.
№ | Пакет работ | Приоритет | Остаток трудоёмкости, ч | Предшественники | Вариант Б | Позиций в бэклоге
1.1 | Инициация проекта | Must | 0 | — | в плане | 1
1.2 | Планирование проекта | Must | 13.07 | 1.1 | в плане | 1
1.3 | Мониторинг и контроль | Must | 38.25 | 1.2 | в плане | 1
1.4 | Закрытие проекта | Must | 12.67 | 1.3, 6.3 | в плане | 1
2.1 | Сбор и анализ требований | Must | 8.65 | 1.1 | в плане | 1
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | Must | 31 | 2.1 | в плане | 1
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | Must | 35.83 | 2.1, 2.2 | в плане | 2
2.4 | Подготовка среды и инструментов | Must | 16.67 | 1.2 | в плане | 2
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | Must | 22.67 | 2.2, 2.4 | в плане | 1
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | Must | 46.33 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | в плане | 3
3.2 | Размещение и перемещения | Must | 31 | 3.1 | в плане | 3
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | Must | 20.67 | 3.1, 2.3 | в плане | 3
3.4 | Справка «История жеребца» | Must | 27 | 3.1, 3.3, 2.5 | в плане | 1
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | Must | 28.83 | 3.2, 3.3, 2.5 | в плане | 1
4.1 | Формализация правил совместимости | Must | 14.67 | 2.1 | в плане | 1
4.2 | Проверка совместимости пар | Must | 35.83 | 4.1, 3.1, 2.2 | в плане | 2
4.3 | Очередь и календарь жеребцов | Should | 0 | 3.1, 2.2, 2.3 | исключён | 2
5.1 | Кабинет клиента и заявки | Should | 34.67 | 2.2, 2.3, 3.1 | в плане | 6
5.2 | Заказ семени с доставкой | Should | 0 | 5.1, 4.3 | исключён | 2
5.3 | Счета и платежи | Should | 0 | 5.1, 4.3, 3.1 | исключён | 7
5.4 | Отчёты и напоминания (Could) | Could | 0 | 3.1, 4.3, 5.3 | исключён | 3
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | Must/Should | 28.83 | 2.2, 2.4 | в плане | 3
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | Must | 56.67 | 3.1–5.3 по итерациям | в плане | 1
6.3 | Демонстрации и приёмка | Must | 24.67 | 6.2 по итерациям | в плане | 1
6.4 | Документация и приёмочные материалы | Must | 18.67 | 1.3, 6.3 | в плане | 1
| Итого |  | 546.65 |  |  | 51

## Пояснения
Бэклог продукта: пояснения
1. Из чего состоит бэклог
51 позиция: 41 история с карты историй (в том числе 5 обеспечивающих) и 10 работ из ИСР, которые не создают функций для пользователя (1.1–1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 6.2–6.4). Благодаря этому в бэклоге присутствуют все 25 пакетов ИСР, а освоенный объём считается по одной схеме.
2. Как расставлены приоритеты и порядок
Приоритет MoSCoW берётся из устава и сводной таблицы оценок. Порядок строк определяют итерация по базовому плану, затем приоритет, затем зависимости. Таблица правил совместимости (OW-15) стоит первой в итерации 1: её даёт заказчик, срок 14.11.2026 (А-9, риск Р2).
3. Как нарезаны итерации
Базовым планом считается расписание v1.0 (вариант Б): пересчёт не делался, заказчик утверждает план как есть. Пакеты 4.3, 5.2, 5.3 и 5.4 исключены, их 14 историй оставлены внизу бэклога со статусом «Вне базового плана». Критерии приёмки 9, 10 и 16 сняты, критерии 8 и 11 уточнены (без заказа семени и счетов).
Часы в бэклоге — ориентир: остаток трудоёмкости пакета по расписанию, поделённый поровну между позициями этого пакета. После покера планирования веса заменяются долями по story points, и освоенный объём считается уже по ним.
4. На что обратить внимание
а) Все три истории пакета 6.1 стоят в итерации 2, потому что расписание завершает этот пакет к В2. Кнопка выгрузки справок (OW-12) подключается к самим справкам в итерации 3.
б) В итерации 4 собраны проверка совместимости, кабинет клиента, руководство и финальная приёмка. Это самая нагруженная итерация, поэтому при отставании раньше всего пострадают истории Should пакета 5.1 (OW-16, OW-17, CL-05, CL-06), но не Must пакета 4.2.
в) Пять историй (CL-02, OW-03, OW-16, OW-17, FN-05) выведены командой, их нужно подтвердить с заказчиком. FN-05 в плане не участвует.
г) Статусы указаны по умолчанию («К выполнению»); фактическое состояние работ нулевого спринта нужно обновить в трекере.