## Сводная таблица оценок
Сводная таблица оценок по пакетам работ ИСР проекта «Stud Book»
Трёхточечная оценка трудоёмкости (PERT), стоимость, предшественницы. Уровень детализации — пакеты работ (листовые узлы ИСР). Дробление до задач не производится.
Формула ожидаемой трудоёмкости E = (O + 4M + P) / 6; σ = (P − O) / 6. Стоимость = E × средняя ставка 55 USD/ч (из предварительного расчёта устава п. 3.2). Буфер проекта 10% на риски заложен в общую стоимость (п. 3.2 устава).
№ | Пакет работ | O (опт.), ч | M (вероят.), ч | P (песс.), ч | E (ожид.), ч | σ, ч | Стоимость, USD | Предшественницы | Веха / срок | Приоритет | Обоснование оценки и буферы
1.1 | Инициация проекта | 12 | 18 | 28 | 18.6667 | 2.6667 | 1026.6667 | — | Фаза 2 (03.10.2026) | Must | Уже выполнено к моменту базового плана. Оценка по факту + небольшой буфер на доработки устава и реестра стейкхолдеров. Низкая неопределённость.
1.2 | Планирование проекта | 20 | 32 | 48 | 32.6667 | 4.6667 | 1796.6667 | 1.1 | Фазы 3–4 (до 31.10.2026), далее перед итерациями | Must | ИСР, оценки, PERT, расписание, реестр рисков, story map, бэклог. Средняя неопределённость из-за уточнения требований. Буфер в P на итеративное планирование.
1.3 | Мониторинг и контроль | 40 | 60 | 90 | 61.6667 | 8.3333 | 3391.6667 | 1.2 | весь проект | Must | Еженедельные синхронизации, EV-контроль, риски, изменения, отчётность. Растянута на весь срок. O — минимум при стабильном процессе, P — при частых изменениях. Буфер ~15%.
1.4 | Закрытие проекта | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | 696.6667 | 1.3, 6.3 | 26–31.12.2026 | Must | Итоговый отчёт, архив, проверка бюджета. Низкая сложность. Буфер на возможные замечания после В4.
2.1 | Сбор и анализ требований | 16 | 28 | 45 | 28.8333 | 4.8333 | 1585.8333 | 1.1 | Фазы 2–4, далее по итерациям | Must | Интервью, MoSCoW, матрица требований, уточнения после демо. Высокая неопределённость (Р1). P учитывает несколько раундов уточнений.
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | 18 | 30 | 48 | 31 | 5 | 1705 | 2.1 | нулевой спринт (до 31.10.2026), далее по итерациям | Must | Клиент/сервер/заглушки, модель данных (лошади, родословные, размещение, заявки, счета), роли. Средняя сложность. Буфер на итеративные уточнения схемы.
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | 20 | 35 | 55 | 35.8333 | 5.8333 | 1970.8333 | 2.1, 2.2 | стиль — В1, экраны — перед итерацией | Must | Карта экранов, стиль «племенной книги», 3–5 референсов, адаптив, англ. язык. Согласование с заказчиком. Буфер на итерации дизайна и правки.
2.4 | Подготовка среды и инструментов | 10 | 16 | 26 | 16.6667 | 2.6667 | 916.6667 | 1.2 | нулевой спринт (до 31.10.2026) | Must | GitHub, Issues/Projects, Figma, каркас (клиент+сервер+БД), демо-стенд. Относительно стандартно. Буфер на настройку CI и доступы.
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | 12 | 22 | 36 | 22.6667 | 4 | 1246.6667 | 2.2, 2.4 | v1 — В1, далее до В4 | Must | ≥15 лошадей, 6 клиентов, 15 случек/заказов, 10 счетов, 25 размещений, контрольные пары. Итеративное пополнение. Буфер на соответствие критерию 14.
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | 28 | 45 | 70 | 46.3333 | 7 | 2548.3333 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | В1 | Must | Реестр 3 категорий, карточка с родословной ≥2 поколений. Клиент + сервер. Ключевой модуль. Средне-высокая сложность UI+API+БД. Буфер на согласование полей с ассоциацией (Р4).
3.2 | Размещение и перемещения | 18 | 30 | 48 | 31 | 5 | 1705 | 3.1 | В1 | Must | Прибытие/отъезд, денник/загон, откуда. Зависит от реестра. Средняя сложность. Буфер на связанные записи перемещений.
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | 12 | 20 | 32 | 20.6667 | 3.3333 | 1136.6667 | 3.1, 2.3 | В2 | Must | Простая форма ≤7 полей, ≤3 шагов. Низкая-средняя сложность. Буфер на UX-простоту (Т-15).
3.4 | Справка «История жеребца» | 16 | 26 | 42 | 27 | 4.3333 | 1485 | 3.1, 3.3, 2.5 | В2 | Must | Число случек, происшествия, состояние. ≤3 перехода, ≤5 мин. Ядро продукта. Буфер на производительность сборки справки.
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | 16 | 28 | 45 | 28.8333 | 4.8333 | 1585.8333 | 3.2, 3.3, 2.5 | В2 | Must | За период: кто был, откуда, контакты (А-7). Ядро. Буфер на определение «контакта» и производительность.
4.1 | Формализация правил совместимости | 8 | 14 | 24 | 14.6667 | 2.6667 | 806.6667 | 2.1 | до 14.11.2026 | Must | Оформление и согласование таблицы от заказчика/ветеринара (А-9). Зависит от внешних данных. Высокий риск задержки (Р2). P включает рабочий набор команды.
4.2 | Проверка совместимости пар | 20 | 35 | 55 | 35.8333 | 5.8333 | 1970.8333 | 4.1, 3.1, 2.2 | В3 | Must | ≥3 правил с объяснением причины. Зависит от таблицы правил. Средне-высокая логика. Буфер на тестирование контрольных пар.
4.3 | Очередь и календарь жеребцов | 22 | 38 | 60 | 39 | 6.3333 | 2145 | 3.1, 2.2, 2.3 | В3 | Should | Очередь + календарь ≥3 жеребцов, два типа услуги. Средне-высокая сложность UI+логика. Буфер на календарную логику.
5.1 | Кабинет клиента и заявки | 20 | 34 | 52 | 34.6667 | 5.3333 | 1906.6667 | 2.2, 2.3, 3.1 | В3 | Should | Подача заявки без приезда, статус, история. Роль клиента. Средняя сложность. Буфер на сценарии удалённых клиентов.
5.2 | Заказ семени с доставкой | 10 | 16 | 26 | 16.6667 | 2.6667 | 916.6667 | 5.1, 4.3 | В3 | Should | Адрес и статус текстом (А-4). Расширение заявки. Низкая-средняя. Буфер минимальный.
5.3 | Счета и платежи | 18 | 30 | 48 | 31 | 5 | 1705 | 5.1, 4.3, 3.1 | В4 | Should | Формирование счёта одним действием, статусы, платёж-заглушка. Средняя. Буфер на финансовые сценарии Тэмми.
5.4 | Отчёты и напоминания (Could) | 12 | 20 | 32 | 20.6667 | 3.3333 | 1136.6667 | 3.1, 4.3, 5.3 | В4 (по возможности) | Could | Загрузка жеребцов, финсводка, напоминание «проверь запас». Приоритет Could — урезается первым. Оценка с буфером на возможное исключение.
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | 16 | 28 | 45 | 28.8333 | 4.8333 | 1585.8333 | 2.2, 2.4 | В2–В4 по мере готовности | Must/Should | 5 заглушек: платежи, СМС/почта, породная ассоциация, доставка, выгрузка. Каждая отдельно. Средняя. Буфер на критерии приёмки каждой.
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | 35 | 55 | 85 | 56.6667 | 8.3333 | 3116.6667 | 3.1–5.3 (по итерациям) | В1–В4 | Must | Тест-сценарии, чек-лист, сквозной сценарий 2 ролей, фиксы. Растянуто. Высокая неопределённость дефектов. Буфер ~20%.
6.3 | Демонстрации и приёмка | 16 | 24 | 36 | 24.6667 | 3.3333 | 1356.6667 | 6.2 (по итерациям) | 14.11, 28.11, 12.12, 26.12 | Must | Подготовка демо, фиксация замечаний, доработки, финальная приёмка. 4 демо. Буфер на досдачу до 31.12.
6.4 | Документация и приёмочные материалы | 12 | 18 | 28 | 18.6667 | 2.6667 | 1026.6667 | 1.3, 6.3 | В4 | Must | Краткое руководство пользователя, чек-лист, приёмочные материалы. Средняя. Буфер на актуализацию после финальных правок.
ИТОГО по всем пакетам |  | 435 | 714 | 1124 | 735.8333 | 114.8333 | 40470.8333
Пояснения к методике оценки и буферам
1. Метод: трёхточечная оценка PERT (Program Evaluation and Review Technique). Для каждого пакета работ заданы три оценки трудоёмкости в человеко-часах:
• O (Optimistic) — оптимистичная: всё идёт идеально, ни один риск не реализовался, минимально возможные затраты.
• M (Most likely) — наиболее вероятная: реалистичный сценарий при обычных условиях.
• P (Pessimistic) — пессимистичная: реализовались все разумные риски, максимальные затраты.
2. Ожидаемая трудоёмкость E = (O + 4×M + P) / 6 — взвешенное среднее (бета-распределение).
3. Стандартное отклонение σ = (P − O) / 6 — мера неопределённости пакета. Чем больше разброс O–P, тем выше неопределённость.
4. Стоимость пакета = E × 55 USD/ч. Средняя ставка взята из предварительного расчёта устава (п. 3.2): итого 44 400 USD на 810 ч → ~54,8 USD/ч, округлено до 55.
5. Буферы и резервы:
• Внутри оценок: пессимистичная оценка P уже содержит буфер на типичные риски пакета (уточнение требований, дефекты, согласования).
• Проектный резерв на риски: 10% от трудозатрат (4 440 USD) — заложен в уставе отдельно и не включён в сумму столбца «Стоимость».
• Запас до потолка бюджета 50 000 USD: ~1 160 USD — только по согласованным изменениям.
• Для пакетов с высокой неопределённостью (требования, правила совместимости, тестирование) разброс O–P увеличен (коэффициент вариации выше).
6. Предшественницы указаны на уровне логических зависимостей «finish-to-start». Параллельное выполнение возможно там, где нет прямой зависимости (например, 3.4 и 3.5 после общих предшественников).
7. Пакет 5.4 (Could) при нехватке ресурса урезается первым (п. 3.3 устава). Его исключение снижает итоговую трудоёмкость примерно на 20–22 ч.
8. Суммарная плановая трудоёмкость E сверяется с фондом рабочего времени команды (54 ч/нед × ~15 нед = 810 ч). Полученная длительность — с оставшимся временем до 26.12.2026.
9. Оценки выполнены экспертным методом на основе состава поставок устава (п. 2.1), критериев приёмки (п. 2.4) и опыта аналогичных учебных проектов разработки веб-приложений.
10. Дробление пакетов до отдельных задач на данном этапе не производилось (требование задания). Детализация — на этапе планирования итераций.

## Обоснование и сводка
Обоснование подхода к оценке и сверка с ограничениями проекта
1. Источники и допущения
• Фонд рабочего времени команды: 54 ч/нед × 15 расчётных недель = 810 человеко-часов (устав п. 3.2, 5.5).
• Средняя ставка: 55 USD/ч (расчёт по таблице ролей устава).
• Базовый бюджет: 50 000 USD (потолок). Предварительная стоимость трудозатрат 44 400 + резерв 10% = 48 840 USD.
• Даты: начало 07.09.2026, финальная приёмка 26.12.2026, резерв на досдачу до 31.12.2026.
• Итерации по 2 недели, вехи В1–В4 привязаны к парам.
• Приоритеты MoSCoW из устава: Must не урезаются; Could (5.4) — первый кандидат на сокращение.
• Внешние сервисы — только заглушки (А-1…А-5). Нет реальных интеграций, мобильного приложения, миграции данных.
2. Как формировались оценки O / M / P
• Основа — состав поставок п. 2.1 устава и критерии чек-листа п. 2.4.
• Для каждого пакета оценивался объём: количество экранов/сущностей, сложность логики, наличие согласований, зависимость от внешних данных.
• O: «идеальный» сценарий (требования стабильны, нет переделок, опытный исполнитель).
• M: типичный учебный проект с 1–2 раундами правок после демо/ревью.
• P: реализовались риски из реестра (Р1 — меняющиеся требования, Р2 — поздние правила, Р7 — нехватка времени команды, Р9 — данные ветеринара и т.д.).
• Разброс (P−O) увеличен для пакетов с высокой неопределённостью: 2.1, 4.1, 6.2.
• Оценки даны в человеко-часах команды (не календарных). Параллелизм учитывается позже в сетевом графике и расписании.
3. Сверка с фондом времени и бюджетом (после пересчёта формул)
После открытия файла в Excel/LibreOffice формулы пересчитаются. Ориентировочно:
• Сумма E (ожидаемая трудоёмкость) ≈ 720–760 ч (в зависимости от точных значений).
• Это укладывается в фонд 810 ч с запасом ~6–11% (на непредвиденное и Could).
• Сумма стоимостей ≈ 40 000–42 000 USD + резерв 10% ≈ 44–46 тыс. USD — внутри потолка 50 000.
• Если после пересчёта сумма E существенно превысит 810 ч — рекомендуется урезать 5.4 (Could) и/или снизить P у наименее критичных пакетов.
4. Рекомендации для следующих шагов (задания 2–3)
• Сетевой график (PERT): использовать предшественниц из столбца I. Рассчитать ES/EF/LS/LF, резервы.
• Вероятность уложиться в срок: по σ критического пути (формула z = (Tплан − E) / σ_cp).
• Расписание / Гант: натянуть на календарь с учётом 5–7 человек и 54 ч/нед, разреть ресурсные конфликты.
• Вехами отметить концы итераций: В1 14.11, В2 28.11, В3 12.12, В4 26.12.

## Легенда
Легенда и условные обозначения
Цвета ячеек
Жёлтый фон | Входные данные (O, M, P) — можно менять
Зелёный фон | Рассчитанные значения (E, σ, Стоимость)
Оранжевый | Пакет приоритета Could (может быть урезан)
Тёмно-синий заголовок | Заголовки таблицы
Формулы
E (ожидаемая) | (O + 4×M + P) / 6
σ (ст. отклонение) | (P − O) / 6
Стоимость | E × 55 USD/ч
Приоритеты (MoSCoW)
Must | Без этого приёмка невозможна
Should | Важно, но при критической нехватке можно обсуждать
Could | По возможности; урезается первым