## Карта
Story map продукта Stud Book
Версия 1.0. Роли: клиент; сотрудник ранчо (представления «Владелец» и «Финансы»). На каждой карточке: номер истории, основной пакет ИСР, название. Подробности — на листе «Истории».
Обозначения: | Must | Should | Could | Пунктир: пакет исключён в варианте Б базового плана
Клиент (владелец кобылы, в том числе удалённый)
Этапы пути пользователя | Подать заявку | Заказать семя | Следить за заявкой | Получить и оплатить счёт
Хорошо бы сделать (Should) | CL-01 ИСР 5.1 Подать заявку на случку | CL-03 ИСР 5.2 Заказать семя с доставкой вариант Б: исключён | CL-05 ИСР 5.1 Видеть статус заявки | CL-08 ИСР 5.3 Видеть счета и статус оплаты вариант Б: исключён
| CL-02 ИСР 5.1 Указать кобылу, жеребца и период | CL-04 ИСР 5.2 Адрес и статус доставки семени вариант Б: исключён | CL-06 ИСР 5.1 Видеть историю заявок | CL-09 ИСР 5.3 Оплатить счёт (заглушка) вариант Б: исключён
Можно будет сделать (Could) |  |  | CL-07 ИСР 6.1 Уведомление о статусе (заглушка)
Сотрудник ранчо, представление «Владелец» (Дасти)
Этапы пути пользователя | Вести реестр лошадей | Учитывать размещение и перемещения | Вносить записи о лошадях | Получать справки | Проверять пары | Принимать заявки и вести очередь | Следить за загрузкой и запасами
Сделать обязательно (Must) | OW-01 ИСР 3.1 Реестр лошадей трёх категорий | OW-04 ИСР 3.2 Зафиксировать прибытие лошади | OW-07 ИСР 3.3 Запись о готовности кобылы | OW-10 ИСР 3.4 Справка «История жеребца» | OW-13 ИСР 4.2 Проверить пару лошадей
| OW-02 ИСР 3.1 Карточка лошади с родословной | OW-05 ИСР 3.2 Зафиксировать отъезд лошади | OW-08 ИСР 3.3 Запись о травме или происшествии | OW-11 ИСР 3.5 Справка «Перемещения и контакты» | OW-14 ИСР 4.2 Причина запрета пары
| OW-03 ИСР 3.1 Добавить лошадь в реестр | OW-06 ИСР 3.2 Где стоит лошадь и где была | OW-09 ИСР 3.3 Запись о состоянии лошади |  | OW-15 ИСР 4.1 Таблица правил совместимости
Хорошо бы сделать (Should) |  |  |  | OW-12 ИСР 6.1 Выгрузить справку файлом (заглушка) |  | OW-16 ИСР 5.1 Входящие заявки клиентов
OW-17 ИСР 5.1 Принять или отклонить заявку
OW-18 ИСР 4.3 Очередь на каждого жеребца вариант Б: исключён
OW-19 ИСР 4.3 Календарь занятости жеребцов вариант Б: исключён
Можно будет сделать (Could) | [6 empty] | OW-20 ИСР 5.4 Отчёт о загрузке жеребцов вариант Б: исключён
OW-21 ИСР 5.4 Напоминание «проверь запас» вариант Б: исключён
Сотрудник ранчо, представление «Финансы» (Тэмми)
Этапы пути пользователя | Выставить счёт | Контролировать оплату | Анализировать финансы
Хорошо бы сделать (Should) | FN-01 ИСР 5.3 Счёт по факту случки вариант Б: исключён | FN-03 ИСР 5.3 Статусы счетов вариант Б: исключён
| FN-02 ИСР 5.3 Счёт за период вариант Б: исключён | FN-04 ИСР 5.3 Принять платёж (заглушка) вариант Б: исключён
FN-05 ИСР 5.3 Случки без выставленного счёта вариант Б: исключён
Можно будет сделать (Could) |  |  | FN-06 ИСР 5.4 Финансовая сводка вариант Б: исключён
Сквозные и обеспечивающие истории (для всех ролей)
Этапы пути пользователя | Доступ и роли | Внешний вид и язык | Данные для показа | Внешние сервисы
Сделать обязательно (Must) | SH-01 ИСР 2.4 Вход и выбор роли | SH-02 ИСР 2.3 Стиль «племенной книги» | SH-04 ИСР 2.5 Демонстрационные данные | SH-05 ИСР 6.1 Заглушки пяти внешних сервисов
Хорошо бы сделать (Should) |  | SH-03 ИСР 2.3 Английский язык и адаптивная раскладка

## Истории
Пользовательские истории Stud Book и их связь с пакетами ИСР
Приоритет — MoSCoW по уставу и сводной таблице оценок. Столбцы I, M, N, O, P заполняются формулами по листу «Связь с ИСР». Вес истории в пакете пока равен 1/N (N — число историй с этим основным пакетом); после покера планирования заменить долей по story points.
ID | Роль | Представление | Этап пути (колонка карты) | История | Приоритет MoSCoW | Основной пакет ИСР | Дополнительные пакеты ИСР | Название основного пакета | Требование или допущение (устав) | Стороны (реестр) | Критерий приёмки (п. 2.4) | Веха по уставу | Веха по базовому плану | Статус в базовом плане | Вес в пакете | Примечание
CL-01 | Клиент | — | Подать заявку | Как клиент, я хочу подать заявку на случку кобылы через систему, чтобы не звонить на ранчо. | Should | 5.1 |  | Кабинет клиента и заявки | Т-09 | С-03, С-10 | 8 | В3 | В4 | в плане | 0.16667
CL-02 | Клиент | — | Подать заявку | Как клиент, я хочу указать в заявке кобылу, жеребца и желаемый период, чтобы ранчо могло сразу проверить пару и назначить дату. | Should | 5.1 | 3.1 | Кабинет клиента и заявки | Т-09 | С-03, С-10 | 8 | В3 | В4 | в плане | 0.16667 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
CL-03 | Клиент | — | Заказать семя | Как удалённый клиент, я хочу заказать семя жеребца с доставкой, чтобы не везти кобылу в Техас. | Should | 5.2 | 4.3 | Заказ семени с доставкой | Т-09; А-13 | С-03, С-10 | 8 | В3 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.5
CL-04 | Клиент | — | Заказать семя | Как удалённый клиент, я хочу указать адрес доставки и видеть её статус, чтобы знать, когда ждать семя. | Should | 5.2 |  | Заказ семени с доставкой | Т-09; А-4 | С-03, С-10 | 8 | В3 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.5
CL-05 | Клиент | — | Следить за заявкой | Как клиент, я хочу видеть статус своей заявки, чтобы не уточнять его по телефону. | Should | 5.1 |  | Кабинет клиента и заявки | Т-09 | С-03, С-10 | 8 | В3 | В4 | в плане | 0.16667
CL-06 | Клиент | — | Следить за заявкой | Как клиент, я хочу видеть историю своих заявок, чтобы знать, что и когда я заказывал. | Should | 5.1 |  | Кабинет клиента и заявки | Т-09 | С-03, С-10 | 8 | В3 | В4 | в плане | 0.16667
CL-07 | Клиент | — | Следить за заявкой | Как клиент, я хочу получать уведомление об изменении статуса заявки, чтобы не заходить в систему без необходимости. | Could | 6.1 | 5.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | А-2 | С-03 | 13 | В2–В4 | В2 | в плане | 0.33333 | Срок следует за пакетом 5.1
CL-08 | Клиент | — | Получить и оплатить счёт | Как клиент, я хочу видеть выставленные мне счета и статус оплаты, чтобы понимать, за что и сколько я должен. | Should | 5.3 |  | Счета и платежи | Т-10 | С-02, С-03 | 10 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.14286
CL-09 | Клиент | — | Получить и оплатить счёт | Как клиент, я хочу оплатить счёт в системе, чтобы не отправлять деньги отдельно. | Should | 5.3 | 6.1 | Счета и платежи | Т-10; А-1 | С-02, С-03 | 10 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.14286
OW-01 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Вести реестр лошадей | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть реестр лошадей трёх категорий (свои жеребцы, жеребцы на управлении, кобылы клиентов), чтобы знать, кто есть на ранчо. | Must | 3.1 |  | Реестр лошадей и карточка лошади | Т-01 | С-06, С-12 | 1 | В1 | В1 | в плане | 0.33333
OW-02 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Вести реестр лошадей | Как сотрудник ранчо, я хочу открыть карточку лошади с родословной минимум на два поколения, чтобы проверять происхождение без бумажного журнала. | Must | 3.1 |  | Реестр лошадей и карточка лошади | Т-01 | С-06, С-12 | 1 | В1 | В1 | в плане | 0.33333
OW-03 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Вести реестр лошадей | Как сотрудник ранчо, я хочу добавить лошадь в реестр и указать её происхождение, чтобы реестр оставался актуальным. | Must | 3.1 |  | Реестр лошадей и карточка лошади | Т-01 | С-06, С-12 | 1 | В1 | В1 | в плане | 0.33333 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
OW-04 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Учитывать размещение и перемещения | Как сотрудник ранчо, я хочу зафиксировать прибытие лошади (дата, место, откуда прибыла), чтобы всегда знать, откуда она появилась. | Must | 3.2 |  | Размещение и перемещения | Т-02; А-8 | С-08 | 2 | В1 | В2 | в плане | 0.33333
OW-05 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Учитывать размещение и перемещения | Как сотрудник ранчо, я хочу зафиксировать отъезд лошади, чтобы реестр показывал только тех, кто сейчас на ранчо. | Must | 3.2 |  | Размещение и перемещения | Т-02; А-8 | С-08 | 2 | В1 | В2 | в плане | 0.33333
OW-06 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Учитывать размещение и перемещения | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть, где сейчас стоит лошадь и где она была раньше, чтобы быстро отвечать на вопросы клиентов и регуляторов. | Must | 3.2 | 3.1 | Размещение и перемещения | Т-02; А-8 | С-08 | 2 | В1 | В2 | в плане | 0.33333
OW-07 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Вносить записи о лошадях | Как сотрудник ранчо, я хочу внести запись о готовности кобылы простой формой (не более семи полей и трёх шагов), чтобы сведения ветеринара не терялись. | Must | 3.3 |  | Ввод записей о состоянии и происшествиях | Т-06; Т-15; А-10 | С-01, С-04, С-07 | 6 | В2 | В2 | в плане | 0.33333
OW-08 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Вносить записи о лошадях | Как сотрудник ранчо, я хочу внести запись о травме или происшествии, чтобы она попадала в историю лошади. | Must | 3.3 |  | Ввод записей о состоянии и происшествиях | Т-06; А-10 | С-01, С-04, С-07 | 6 | В2 | В2 | в плане | 0.33333
OW-09 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Вносить записи о лошадях | Как сотрудник ранчо, я хочу внести запись о состоянии лошади, чтобы история была полной. | Must | 3.3 |  | Ввод записей о состоянии и происшествиях | Т-06; Т-15 | С-01, С-04, С-07 | 6 | В2 | В2 | в плане | 0.33333
OW-10 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Получать справки | Как сотрудник ранчо, я хочу собрать историю жеребца (число случек за сезон, происшествия, записи о состоянии) не более чем за три перехода, чтобы показать её страховщику. | Must | 3.4 | 3.3 | Справка «История жеребца» | Т-03 | С-09 | 3 | В2 | В3 | в плане | 1
OW-11 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Получать справки | Как сотрудник ранчо, я хочу получить справку о перемещениях и контактах лошадей за период, чтобы при вспышке болезни за пять минут показать, какие лошади были на ранчо, откуда прибыли и с кем контактировали. | Must | 3.5 | 3.2; 3.3 | Справка «Перемещения и контакты» | Т-04; А-7 | С-08 | 4 | В2 | В3 | в плане | 1
OW-12 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Получать справки | Как сотрудник ранчо, я хочу выгрузить справку в файл, чтобы передать её страховщику или регулятору. | Should | 6.1 | 3.4; 3.5 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | Т-05; А-5 | С-08, С-09 | 5 | В2–В4 | В2 | в плане | 0.33333 | Срок следует за пакетами 3.4 и 3.5
OW-13 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Проверять пары | Как сотрудник ранчо, я хочу проверить пару лошадей на допустимость, чтобы не случить тех, кого нельзя. | Must | 4.2 | 3.1; 4.1 | Проверка совместимости пар | Т-07 | С-01, С-07 | 7 | В3 | В4 | в плане | 0.5
OW-14 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Проверять пары | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть причину запрета (родство, занятость жеребца, неготовность кобылы), чтобы понимать, почему пара недопустима. | Must | 4.2 | 4.1 | Проверка совместимости пар | Т-07 | С-01, С-07 | 7 | В3 | В4 | в плане | 0.5
OW-15 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Проверять пары | Как сотрудник ранчо, я хочу, чтобы правила допустимости пар хранились единой таблицей, согласованной с ветеринаром, чтобы все проверки шли по одним правилам. | Must | 4.1 |  | Формализация правил совместимости | Т-07; А-9 | С-01, С-07 | 7 | В1 | В1 | в плане | 1 | Условие для 4.2; таблицу даёт заказчик (А-9)
OW-16 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Принимать заявки и вести очередь | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть входящие заявки клиентов и их статусы, чтобы ни одна заявка не потерялась. | Should | 5.1 |  | Кабинет клиента и заявки | Т-09 | С-03, С-10 | 8 | В3 | В4 | в плане | 0.16667 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
OW-17 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Принимать заявки и вести очередь | Как сотрудник ранчо, я хочу принять или отклонить заявку после проверки пары, чтобы клиент получил ответ с причиной. | Should | 5.1 | 4.2 | Кабинет клиента и заявки | Т-09; Т-07 | С-01, С-03, С-07, С-10 | 11 | В3 | В4 | в плане | 0.16667 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
OW-18 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Принимать заявки и вести очередь | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть очередь на каждого жеребца (случка и заказ семени), чтобы знать, кто следующий. | Should | 4.3 | 5.1 | Очередь и календарь жеребцов | Т-08; А-13 | С-01 | 9 | В3 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.5
OW-19 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Принимать заявки и вести очередь | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть календарь занятости жеребцов, чтобы не назначать двух кобыл на одно время. | Should | 4.3 |  | Очередь и календарь жеребцов | Т-08 | С-01 | 9 | В3 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.5
OW-20 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Следить за загрузкой и запасами | Как сотрудник ранчо, я хочу видеть отчёт о загрузке жеребцов, чтобы решать, сколько кобыл принимать. | Could | 5.4 | 4.3 | Отчёты и напоминания (Could) | Т-11 | С-01, С-02 | 16 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.33333
OW-21 | Сотрудник ранчо | Владелец (Дасти) | Следить за загрузкой и запасами | Как сотрудник ранчо, я хочу получать напоминание «проверь запас» (азот, ёмкости, корм, подстилка), чтобы доставка семени не останавливалась из-за перебоев. | Could | 5.4 |  | Отчёты и напоминания (Could) | Т-12 | С-11 |  | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.33333
FN-01 | Сотрудник ранчо | Финансы (Тэмми) | Выставить счёт | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу выставить клиенту счёт по факту случки одним действием, чтобы ни одна случка не осталась без счёта. | Should | 5.3 |  | Счета и платежи | Т-10 | С-02 | 10 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.14286
FN-02 | Сотрудник ранчо | Финансы (Тэмми) | Выставить счёт | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу выставить клиенту счёт за период одним действием, чтобы выставлять конюшням общий счёт. | Should | 5.3 |  | Счета и платежи | Т-10 | С-02 | 10 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.14286
FN-03 | Сотрудник ранчо | Финансы (Тэмми) | Контролировать оплату | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу видеть статусы счетов, чтобы понимать, кто ещё не заплатил. | Should | 5.3 |  | Счета и платежи | Т-10 | С-02 | 10 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.14286
FN-04 | Сотрудник ранчо | Финансы (Тэмми) | Контролировать оплату | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу отметить поступление платежа по счёту, чтобы статус счёта был актуальным. | Should | 5.3 | 6.1 | Счета и платежи | Т-10; А-1 | С-02 | 10 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.14286
FN-05 | Сотрудник ранчо | Финансы (Тэмми) | Выставить счёт | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу видеть случки и заказы семени, по которым счёт ещё не выставлен, чтобы не терять деньги. | Should | 5.3 |  | Счета и платежи | Т-10 | С-02 | 10 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.14286 | Вывод команды, подтвердить с заказчиком
FN-06 | Сотрудник ранчо | Финансы (Тэмми) | Анализировать финансы | Как сотрудник ранчо (финансы), я хочу видеть финансовую сводку, чтобы понимать общую картину по выручке и долгам. | Could | 5.4 | 5.3 | Отчёты и напоминания (Could) | Т-11 | С-01, С-02 | 16 | В4 | исключён | исключена из базового плана (вариант Б) | 0.33333
SH-01 | Все роли | — | Доступ и роли | Как пользователь системы, я хочу войти и выбрать роль (клиент или сотрудник ранчо), чтобы видеть только нужные мне экраны. | Must | 2.4 | 2.2 | Подготовка среды и инструментов | А-11 |  | 11 | Фаза 4 | Фаза 4 | в плане | 1 | Отдельного пакета ИСР для входа нет: отнесён к 2.4 и 2.2
SH-02 | Все роли | — | Внешний вид и язык | Как заказчик, я хочу, чтобы интерфейс был оформлен в духе «племенной книги» и не напоминал приложение для знакомств, чтобы продукт подходил ранчо. | Must | 2.3 |  | Проектирование пользовательского интерфейса | Т-13 | С-01 | 12 | В1 | Фаза 4 | в плане | 0.5
SH-03 | Все роли | — | Внешний вид и язык | Как клиент или сотрудник ранчо, я хочу пользоваться системой на английском языке с телефона, планшета и компьютера, чтобы работать в ней откуда угодно. | Should | 2.3 |  | Проектирование пользовательского интерфейса | Т-14; А-12 | С-01, С-03 |  | В1 | Фаза 4 | в плане | 0.5 | Допущение А-12 ещё не подтверждено заказчиком
SH-04 | Все роли | — | Данные для показа | Как заказчик, я хочу видеть систему с демонстрационными данными (15 лошадей, 6 клиентов, 25 записей размещения и другие), чтобы оценить её работу на показе. | Must | 2.5 |  | Подготовка демонстрационных данных | п. 2.1 устава |  | 14 | В1 | В1 | в плане | 1
SH-05 | Все роли | — | Внешние сервисы | Как заказчик, я хочу, чтобы платежи, рассылки, обмен с породной ассоциацией, доставка семени и выгрузка справок были показаны заглушками, чтобы проверить сценарии без реальных интеграций. | Must | 6.1 | 2.2 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | А-1…А-5 |  | 13 | В2–В4 | В2 | в плане | 0.33333

## Связь с ИСР
Покрытие пакетов ИСР пользовательскими историями
Пакеты, названия, приоритеты и ожидаемая трудоёмкость E взяты из сводной таблицы оценок (E = (O + 4M + P) / 6), вехи — из устава (п. 3.1) и расписания v1.0. Столбцы H, I, J, K считаются формулами по листу «Истории».
№ | Пакет работ | Тип | Приоритет | E ожидаемая, ч | Веха по уставу | Веха по базовому плану | Историй (основной пакет) | Историй (дополнительно) | Сумма весов историй | Как пакет попадает в бэклог
1.1 | Инициация проекта | непродуктовый | Must | 18.67 | Фаза 2 | Фаза 2 | 0 | 0 | 0 | задачи бэклога, историй нет
1.2 | Планирование проекта | непродуктовый | Must | 32.67 | Фазы 3–4 | Фаза 4 | 0 | 0 | 0 | задачи бэклога, историй нет
1.3 | Мониторинг и контроль | непродуктовый | Must | 61.67 | весь проект | весь проект | 0 | 0 | 0 | задачи бэклога, историй нет
1.4 | Закрытие проекта | непродуктовый | Must | 12.67 | 26–31.12 | после В4 | 0 | 0 | 0 | задачи бэклога, историй нет
2.1 | Сбор и анализ требований | непродуктовый | Must | 28.83 | Фазы 2–4, далее по итерациям | по итерациям | 0 | 0 | 0 | задачи бэклога, историй нет
2.2 | Проектирование архитектуры и базы данных | непродуктовый | Must | 31 | Фаза 4 | Фаза 4 | 0 | 2 | 0 | задачи бэклога, историй нет
2.3 | Проектирование пользовательского интерфейса | продуктовый | Must | 35.83 | В1 | Фаза 4 | 2 | 0 | 1 | истории с основным пакетом
2.4 | Подготовка среды и инструментов | продуктовый | Must | 16.67 | Фаза 4 | Фаза 4 | 1 | 0 | 1 | истории с основным пакетом
2.5 | Подготовка демонстрационных данных | продуктовый | Must | 22.67 | В1 | В1 | 1 | 0 | 1 | истории с основным пакетом
3.1 | Реестр лошадей и карточка лошади | продуктовый | Must | 46.33 | В1 | В1 | 3 | 3 | 1 | истории с основным пакетом
3.2 | Размещение и перемещения | продуктовый | Must | 31 | В1 | В2 | 3 | 1 | 1 | истории с основным пакетом
3.3 | Ввод записей о состоянии и происшествиях | продуктовый | Must | 20.67 | В2 | В2 | 3 | 2 | 1 | истории с основным пакетом
3.4 | Справка «История жеребца» | продуктовый | Must | 27 | В2 | В3 | 1 | 1 | 1 | истории с основным пакетом
3.5 | Справка «Перемещения и контакты» | продуктовый | Must | 28.83 | В2 | В3 | 1 | 1 | 1 | истории с основным пакетом
4.1 | Формализация правил совместимости | продуктовый | Must | 14.67 | В1 | В1 | 1 | 2 | 1 | истории с основным пакетом
4.2 | Проверка совместимости пар | продуктовый | Must | 35.83 | В3 | В4 | 2 | 1 | 1 | истории с основным пакетом
4.3 | Очередь и календарь жеребцов | продуктовый | Should | 39 | В3 | исключён | 2 | 2 | 1 | истории с основным пакетом
5.1 | Кабинет клиента и заявки | продуктовый | Should | 34.67 | В3 | В4 | 6 | 2 | 1 | истории с основным пакетом
5.2 | Заказ семени с доставкой | продуктовый | Should | 16.67 | В3 | исключён | 2 | 0 | 1 | истории с основным пакетом
5.3 | Счета и платежи | продуктовый | Should | 31 | В4 | исключён | 7 | 1 | 1 | истории с основным пакетом
5.4 | Отчёты и напоминания (Could) | продуктовый | Could | 20.67 | В4 | исключён | 3 | 0 | 1 | истории с основным пакетом
6.1 | Интеграция внешних сервисов (заглушки) | продуктовый | Must/Should | 28.83 | В2–В4 | В2 | 3 | 2 | 1 | истории с основным пакетом
6.2 | Тестирование и исправление дефектов | непродуктовый | Must | 56.67 | В1–В4 | В1–В4 | 0 | 0 | 0 | задачи бэклога, историй нет
6.3 | Демонстрации и приёмка | непродуктовый | Must | 24.67 | В1–В4 | В4 | 0 | 0 | 0 | задачи бэклога, историй нет
6.4 | Документация и приёмочные материалы | непродуктовый | Must | 18.67 | В4 | В4 | 0 | 0 | 0 | задачи бэклога, историй нет
| Итого |  |  | 735.86 |  |  | 41 |  | 16
| Пакетов с историями | [5 empty] | 16
| Пакетов без историй (непродуктовые) | [5 empty] | 9
| Проверка: историй всего на листе «Истории» | [5 empty] | 41
Розовым выделены пакеты, исключённые в варианте Б (запрос на изменение № 1).

## Пояснения
Story map продукта Stud Book: пояснения
1. Как построена карта
Карта построена следующим образом: рассказали путь пользователя по шагам; сгруппировали действия по этапам (колонки карты); заполнили пробелы; расставили истории внутри этапа по приоритету (сверху вниз); разделили карту на слои по приоритету MoSCoW (Must, Should, Could), как на примере из лекции.
Дополнительные требования к заданию: карта строится по всем ролям, а каждая история связана с пакетом ИСР по идентификатору. Поэтому для каждой роли собственная полоса со своими этапами пути, а в таблице есть столбцы «Основной пакет ИСР» и «Дополнительные пакеты ИСР».
2. Роли
По уставу (допущение А-11) в системе две роли: клиент и сотрудник ранчо. У сотрудника два представления: «Владелец» (Дасти: реестр, записи, справки, проверка пар, очередь) и «Финансы» (Тэмми: счета, финансовая сводка). Для наглядности у каждого представления своя полоса. Ветеринар в число пользователей не входит (А-10). Отдельная полоса «Сквозные и обеспечивающие истории» собирает то, что нужно всем ролям: вход, стиль, язык, демоданные, заглушки.
3. Связь с ИСР и подсчёт освоенного объёма
У каждой истории один основной пакет ИСР (по нему считается освоенный объём) и, при необходимости, дополнительные пакеты, от которых история зависит. Вес истории в пакете сейчас равен 1/N; после покера планирования его нужно заменить долей по story points. Освоенный объём пакета тогда равен сумме весов принятых историй.
Из 25 пакетов ИСР 16 покрыты историями. Девять пакетов (1.1–1.4, 2.1, 2.2, 6.2–6.4) не создают функций для пользователя: по заданию фазы 4 они войдут в бэклог продукта отдельными задачами, а не историями.
4. Что нужно решить команде
а) Вариант Б. В базовом плане (PERT и расписание v1.0) исключены пакеты 4.3, 5.2, 5.3 и 5.4 (запрос на изменение № 1, требует согласования с заказчиком). Их истории оставлены на карте и помечены пунктиром: 14 историй, в том числе вся полоса «Финансы» и счета клиента. Если заказчик утвердит исключение, эти истории не попадают в бэклог первой версии, а критерии приёмки 9 и 10 снимаются. Если не утвердит, расписание придётся пересчитывать.
б) Вехи. В базовом плане справки (3.4, 3.5) показываются на В3, а не на В2, проверка совместимости (4.2) и кабинет клиента (5.1) на В4, а не на В3, размещение (3.2) на В2, а не на В1. Оба варианта вех указаны в таблице; для планирования итераций нужно выбрать один.
в) Вход и выбор роли. Для него в ИСР нет отдельного пакета. История SH-01 отнесена к пакетам 2.4 (каркас приложения) и 2.2 (роли в архитектуре). Если нужен отдельный пакет, его придётся добавить в ИСР.
г) Истории, выведенные командой. Пять историй (CL-02, OW-03, OW-16, OW-17, FN-05) прямо в уставе не названы: они следуют из сквозного сценария и брифа заказчика. Их нужно подтвердить с заказчиком; в таблице они отмечены в столбце «Примечание».
5. Откуда взяты данные
Требования Т-01…Т-15, допущения А-1…А-17, критерии приёмки и вехи: устав проекта v1.0. Пакеты ИСР и их описание: ИСР Stud Book. Приоритеты и оценки E: сводная таблица оценок. Вехи по базовому плану: расписание v1.0 и PERT. Стороны: реестр заинтересованных сторон v1.0 (соответствие Т и С взято из таблицы п. 2.2 устава).